COMUNE DI MONTEBELLUNA / Settore Servizi Generali di Staff

PIANO ESECUTIVO / DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE / AL 31/12/2013

OBIETTIVO:	7 del 2013	SIC - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO, SITO WEB E SICUREZZA INFORMATICA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	91		SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Doriano Berton / Adeguamento, sostituzione e mantenimento dell’intero parco computer, stampanti, software applicativo, sito WEB comunale, back up dei dati, disaster recovery, sicurezza di rete, software antivirus – antispam, acquisti e formazione. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Installazione di nuovi pc, sostituzione di personal computer, stampanti e scanner con attività di configurazione, migrazione dati, recupero impostazioni e personalizzazioni proprie degli uffici dove vengono operate le sostituzioni	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Mantenimento ed aggiornamento del sistema di sicurezza della rete, inclusa l'identificazione ed il filtraggio degli accessi telematici; disinfezione da attacchi worm su server e pc.	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Rinegoziazione di nuovi contratti di aggiornamento, assistenza, formazione sul software applicativo gestionale, con introduzione di nuovi servizi di Cloud Computing per il DR-CRO e di visualizzatore grafico del cruscotto del contribuente	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Miglioramento dell'interoperabilità del sito web comunale con ampliamento dei servizi on-line a disposizione, attivazione di nuovi servizi e nuove funzionalità previste per Legge e regolamentazione del reperimento e caricamento delle informazioni	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione, aggiornamento ed assistenza agli utenti del Sistema Informatico Comunale	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Personale computer sostituiti o riformattati			n		30,000000				10,00	30,000000			100,00
Up-grade firmware e/o aggiornamenti installati			n		10,000000				10,00	10,000000			100,00
Servizi aggiuntivi a parita' di costo dei contratti			n		3,000000				20,00	3,000000			100,00
Servizi on-line e servizi pubblicazioni dati previsit i per legge			n		9,000000				25,00	9,000000			100,00
Accessi al sito			n		300000,000000				15,00	300000,000000			100,00
Giornate di formazione			n		20,000000				20,00	20,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON DORIANO				10,00
1	2007	SARTOR KETI				50,00
1	1253	Groppo Denis				30,00
1	920	FAVERO BARBARA				90,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	8 del 2013	SIC - ELEVAZIONE GRADO DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	91		SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Doriano Berton / Elevazione grado di informatizzazione del Sistema Informatico Comunale: progetto realizzazione di una SAN con virtualizzazione dei server, realizzazione pratica dello studio di fattibilità tecnica per il piano di DR-CO, progetto conservazione sostitutiva delle determinazioni firmate digitalmente, progetto attivazione nuovo sito WEB, progetto realizzazione di un SIT comunale. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Aggiornamento infrastruttura informatica server mediante implementazione di un sistema server ridondante e con realizzazione di 7 server virtuali.	01-01-2013	31-05-2013	01-01-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Migrazione software di posta elettronica da software licenziato a software libero	01-01-2013	31-05-2013	01-01-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Attivazione infrastruttura di rete basata su: almeno 2 elaboratori centrali con virtualizzazione dei server attuali; unità a dischi SAN; connettività SAS; software "VMware" per virtualizzazione; back up di replica server virtuali e sito remoto	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisto spazio fisico e software per la conservazione sostitutiva di atti e documenti firmati digitalmente e con marcatura temporale (determinazioni e contratti)	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	30-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Messa in linea sul Web del nuovo sito internet dell'Amministrazione Comunale	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione e, risorse economiche permettendo, attivazione di un visualizzatore Web integrato con la banca dati del Comune.	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Server virtualizzati			n		7,000000				20,00	7,000000			100,00
Gigabyte di posta migrati			GB		500,000000				15,00	500,000000			100,00
Utenti passati sul nuovo sistema			n		200,000000				15,00	200,000000			100,00
Dislocazione del cloud computing attivato (distanza chilometrica)			km		40,000000				10,00	40,000000			100,00
Spazio su disco destinato a conservazione sostitutiva (GB)			GB		10,000000				10,00	10,000000			100,00
Pagine migrate dal vecchio sito web al nuovo sito			n		300,000000				15,00	300,000000			100,00
Soluzioni GIS integrate al DB comunale individuate			n		2,000000				15,00	2,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON DORIANO				90,00
1	2007	SARTOR KETI				50,00
1	1253	Groppo Denis				70,00
1	920	FAVERO BARBARA				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	9 del 2013	RU - INDAGINE CONOSCITIVA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE, ECC.

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	15		ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto / Svolgere una indagine conoscitiva sugli argomenti indicati nel titolo utilizzando i modelli predisposti dalla Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, Trasparenza ed Integrità delle Amministrazioni Pubbliche). I risultati dell’indagine saranno strumentali all’attuazione del ciclo della performance. Con l’occasione si aggiungerà al questionario un parte relativa al monitoraggio della situazione di genere in attuazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2012-2014. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / In merito alle fasi di attuazione dell'obiettivo la responsabile dell'attuazione fa presente che la seconda, la terza, sono state realizzate in un momento successivo a quello previsto a causa del carico di lavoro dell'ufficio (settembre: dichiarazione 770/2013, ottobre: CCDI 2013-2015, novembre: accordo distriuzione risorse decentrate 2012, dicembre: accordo sindacale per orario di servizio della Polizia Locale - 35 ore settimanali). / La responsabile fa altresì presente che la raccolta dei questionari si è conclusa a gennaio 2014 per inerzia dei dipendenti, conseguentemente la relazione finale è stata predisposta all'inizio di gennaio 2014. / Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato raggiunto al 90,11%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Ricerca presso altri enti al fine di conoscere indagini analoghe (per la situazione di genere)	01-08-2013	31-08-2013	01-08-2013	31-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X
Realizzato								X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Richiesta parere ai Dirigenti, al C.U.G. e alle OO.SS.	01-09-2013	15-09-2013	22-11-2013	28-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X
Realizzato											X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione questionari e consegna ai dipendenti	16-09-2013	30-09-2013	29-11-2013	04-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X
Realizzato											X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Raccolta questionari	01-10-2013	31-10-2013	05-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione di una relazione finale	01-11-2013	15-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Enti contattati			n		5,000000				10,00	5,000000			100,00
Richiesta parere al cug, ai dirigenti e alle oo.ss.			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
Questionari predisposti e consegnati			n		209,000000			20,00		198,000000		11,000000	94,74
Questionari raccolti			n		190,000000			30,00		134,000000		56,000000	70,53
Relazione finale			n		1,000000				30,00	1,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO GRAZIANA				25,00
1	185	BEGHIN CARLA				25,00
1	1388	MARTIN PATRIZIA				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	10 del 2013	RU - PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	15		ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto / Predisporre una bozza per il nuovo regolamento dei rapporti di lavoro a part time aggiornando e integrando il precedente prevedendo delle casistiche orarie cui far riferimento, i tempi di richiesta e di decorrenza, ecc. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Relativamente alle fasi di attuazione dell'obiettivo la responsabile dell'attuazione fa presente che il ritardo nella realizzazione della terza fase "Richiesta parere ai dirigenti" è stata determinata dal non aver tenuto presente, al momento opportuno, l'esistenza di questa fase. / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Indagine presso altri enti al fine di confrontare regolamenti sullo stesso argomento	01-04-2013	30-04-2013	01-04-2013	30-04-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X
Realizzato				X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione bozza regolamento	01-06-2013	30-06-2013	01-06-2013	30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato						X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Richiesta parere ai dirigenti	01-06-2013	30-09-2013	01-12-2012	31-12-2012

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Stesura bozza regolamento ai fini dell'adozione da parte della G.C.	01-10-2013	31-12-2013	01-12-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	X
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Enti contattati			n		5,000000				20,00	5,000000			100,00
Pareri dei dirigenti			n		3,000000				30,00	3,000000			100,00
Bozza regolamento dei rapporti di lavoro part-time			n		1,000000				50,00	1,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO GRAZIANA				35,00
1	185	BEGHIN CARLA				35,00
1	1388	MARTIN PATRIZIA				30,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	13 del 2013	RIORDINO ARCHIVIO DELLA SEGRETERIA GENERALE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

Controllo della completezza degli atti e preparazione per la rilegatura / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Preparazione decreti e provvedimenti del Sindaco - anno 2010	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Preparazione delibere - anno 2009	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Preparazione determine - anno 2006	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Provvedimenti Sindaco 2010			n		19,000000				10,00	19,000000			100,00
Decreti 2010			n		254,000000				25,00	254,000000			100,00
Delibere 2009			n		243,000000				25,00	243,000000			100,00
Determine 2006			n		1993,000000				40,00	1993,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1945	REDOLFI ELISA				60,00
1	955	FAVERO NADIA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	14 del 2013	AAGGAA - ADEGUAMENTO NORMATIVA E ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI (D.LGS.174/2012)

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / Supporto al dirigente responsabile nel recepimento sia normativo che di organizzazione del lavoro del sistema dei controlli interni di cui al D.lgs. 174/2012 ed in quello di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Consiste nella redazione del regolamento /piano triennale , della metodologia e nel supporto all’avvio degli adempimenti conseguenti, attraverso la formazione interna, e alla prima attività di verifica da parte dell’unità responsabile che sarà individuata. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Il regolamento sui controlli interni è stato esaminato dalla commissione affari generali, bilancio, quartieri, personale, controllo di gestione, servizi informativi, partecipate il 4 marzo 2013 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2013. La metodologia dei controlli interni è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n.139 del 23 settembre 2013. / Relativamente alla terza fase "Supporto all'organo responsabile nella prima verifica e controlli sugli atti" la responsabile dell'attuazione dell'obiettivo fa presente che ha inoltrato mail a Segretario e Dirigenti per fissare data, ma l'incontro non è stato convocato e quindi gli atti oggetto di priva verifica da parte organo responsabile risultano pari a zero. / Il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.1 comma 7, della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato individuato dalla Giunta Comunale con delibera n.22 dell'11 marzo 2013. / Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Organizzazione sistema dei controlli interni (D.L. 174/2012). Redazione regolamento e provvedimenti per il Consiglio Comunale	01-01-2013	30-09-2013	01-01-2013	10-04-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Preparazione metodologia, schede di controllo , provvedimento di approvazione, ridefinizione del testo delle determinazioni dirigenziali e collaborazione con il CED per definire l'iter dei pareri preventivi	30-05-2013	30-09-2013	10-04-2013	23-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Supporto all'organo responsabile nella prima verifica e controlli sugli atti	30-05-2013	31-12-2013	23-09-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato									X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Organizzazione sistema di prevenzione della corruzione (L. 190/2012). Redazione provvedimenti di nomina del responsabile e bozza del piano triennale	01-01-2013	30-04-2013	01-01-2013	31-03-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Redazione regolamento del sistema dei controllo interni			n		1,000000				30,00	1,000000			100,00
Metodologia per l'attuazione del sistema (proposta per la G.C.)			n		1,000000				20,00	1,000000			100,00
Atti oggetto di prima verifica da parte organo responsabile			n		10,000000			20,00		0,000000		10,000000	0,00
Provvedimento nomina responsabile della prevenzione/corruzione			n		1,000000				5,00	1,000000			100,00
Bozza piano triennale di prevenzione della corruzione del resp.			n		1,000000				15,00	1,000000			100,00
Direttive interne, istruzioni, incontri formativi per nuova norma			n		2,000000				10,00	2,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina				20,00
1	1523	MURARI SIMONE				5,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	15 del 2013	AAGGAA - ADEGUAMENTO NORMATIVA COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / PUBBLICITA’ E TRASPARENZA - Adeguamento normativa comunale e organizzazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 - supporto al Responsabile per la Trasparenza per quanto necessario al recepimento sia normativo che di organizzazione agli obblighi di pubblicità. Il supporto si sostanzia nella predisposizione di una bozza del Piano Triennale per la trasparenza, del regolamento per gli obblighi dei titolari di incarichi politici e dirigenziali e dei modelli di dichiarazione da sottoporre al responsabile e nella collaborazione con il CED per la verifica e controllo delle pubblicazioni in conformità alla legge. / REVISIONE STAUTO COMUNALE prosecuzione dell’attività di supporto tecnico alla Commissione 1^ avviata nel 2012. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Relativamente alla terza fase la responsabile dell'attuazione fa presente che mancando le approvazioni dei regolamenti le attività previste da tale fase non sono state fatte. / L'obiettivo è stato realizzato al 67,50%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Regolamento di disciplina degli obblighi di pubblicità dei titolari di cariche politiche (ex art. 41 bis tuel ora art. 14 D.Lgs. 33/2013)	01-02-2013	31-10-2013	01-02-2013	15-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Piano triennale per la trasparenza e integrità (L. 150/2009 e D.Lgs. 33/2013)	01-07-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Direttive interne, istruzioni operative / incontri formativi sui nuovi regolamenti e atti pianificatori e adempimenti , nuove modalità inserimento atti	01-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
REV. STATUTO- Partecipazione e verbalizzazione agli incontri della Commissione sulla bozza di statuto modificato predisposta lo scorso anno, recepimento delle indicazioni della Commissione, istruttoria per problematiche emerse	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Redazione regolamento e modelli per le dichiarazioni			n		1,000000				25,00	1,000000			100,00
Supporto alla Segreteria Generale nella fase di prima attuazione			n		1,000000				15,00	1,000000			100,00
Piano triennale per la trasparenza-redazione bozza per il resp.			n		1,000000			30,00		0,000000		1,000000	0,00
Direttive interne, istruzioni, incontri formativi per nuova norma			n		2,000000			5,00		1,000000		1,000000	50,00
Percentuale di presenza agli incontri della Commissione			%		100,000000				25,00	100,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina				22,00
1	7334	GALON PATRIZIA				5,00
1	1523	MURARI SIMONE				5,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	16 del 2013	AAGGAA - MIGLIORAMENTO ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E CONTRATTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / Trattandosi di servizi comunali trasversali si compone principalmente di azioni volte a mettere a regime un organizzazione del lavoro diretto a semplificare e a rendere maggiormente efficiente ed efficace l’attività degli altri servizi comunali. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / La responsabile dell'attuazione dell'ufficio fa presente che a fronte di un numero previsto di contratti scansionati pari a 40 il numero realizzato è di 24 pur avendo scansionato tutti i contratti stipulati nel 2012 e nel 2013. / Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Messa a regime contratto informatico (art. 6 DL179/2012- 11 Codice contratti) con adeguamento adempimenti conseguenti (registrazione)	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Aggiornamento archivio informatico contratti - digitalizzazione degli atti perfezionati e registrati interni e a rogito notai e archiviazione ottica	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Consulenza giuridica e contrattuale consistente in pareri scritti, predisposizione bozze di provvedimenti / lettere - questioni stragiudiziali affrontate, schemi di convenzioni redatti per altri Servizi	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Contrattazione con i legali individuati dalla Giunta sulle proposte dei corrispettivi	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gestione sinistri attivi del Comune - rapporti con compagnie assicurative	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gestione diretta o coordinamento tra i servizi comunali di adempimenti di legge di varia natura (comunicazioni, pubblicazioni, questionari inoltrati a enti esterni, ricognizioni (conto patrim. L.191/09, consoc, art.1 co.735 Fin 2007, DL 98/2011,... )	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Contratti informatici perfezionati e registrati			n		2,000000				10,00	2,000000			100,00
Contratti scansionati (stipula anno 2012 e 2013)			n		40,000000			20,00		24,000000		16,000000	60,00
Numero di questioni affrontate/convenzioni redatte			n		15,000000				30,00	15,000000			100,00
Riduzione spesa rispetto preventivi/preavvisi			%		5,000000				15,00	5,000000			100,00
Sinistri attivi andati a buon fine e senza contenzioso sul totale			%		80,000000				15,00	80,000000			100,00
Adempimenti di legge gestiti o coordinati			n		7,000000				10,00	7,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina				24,00
1	7334	GALON PATRIZIA				90,00
1	1523	MURARI SIMONE				90,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	17 del 2013	AAGGAA - SUPPORTO ATTIVITA' A SERVIZI COMUNALI IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / Implementazione di attività trasversali oltre a quella ordinaria di gestione amministrativa dei llpp attraverso una più pregnante collaborazione nelle procedure concorsuali dei contratti pubblici e di cessioni. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Relativamente alla fase 2 "Pubblicazione dati su appalti pubblici prevista dall'art.1 co. 32 L. 190/2012 e trasmissione all'AVCP - proroga al 01.01.2014 (giugno 2013)" il servizio fa presente che al 31 dicembre l'attività non era ancora iniziata in quanto complessa. Questo è stato anche confermato dagli stessi chiarimenti in merito alla deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge n.190/2012) che stabiliscono che "alla luce del complesso iteri normativo, iniziato con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre2012) e terminato da ultimo soltanto con l'adozione del d.lgs. 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termione di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art.1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure. / L'obiettivo è stato raggiunto al 90%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Avvio sistema AVCPASS (art. 6bis DLgs 163/2006) - prorogata al 1.1.2014 (giugno 2013)	01-09-2013	31-12-2013	30-06-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Pubblicazione dati su appalti pubblici prevista dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e trasmissione all'AVCP - proroga al 1.1.2014 (giugno 2013)	01-09-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Proposta per il Consiglio Comunale per la vendita della farmacia centrale, preparazione atti di gara, gestione asta, denuncia per la prelazione ai farmacisti, provvedimenti, verifiche di legge, aggiudicazione definitiva , rapporti con Mon.Ser. srl	01-05-2013	31-12-2013	01-05-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Concessione illuminazione votiva - atti di gara, gestione procedura di gara e stesura testo del contratto di concessione	01-04-2013	30-10-2013	01-05-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Concessione parcheggi biciclette e servizio di bike sharing - esame normativa cooperative sociali - preparazione atti di gara (escluso capitolato) , supporto giuridico al RUP	01-06-2013	30-06-2013	01-06-2013	13-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato						X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Appalto per affidamento progettaz.esecutiva e esecuzione (appalto integrato) dei lavori di ristrutturazione/ampliamento scuola elem. di San Gaetano: supporto giuridico-amm.vo al Rup, gestione 2 proc di gara: progettista progetto definitivo e lavori	01-05-2013	31-12-2013	01-05-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gestione procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a supporto dei RUP	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Direttive interne, incontri su AVCPass e su obbligo pubblicazione			n		2,000000			10,00		0,000000		2,000000	0,00
Provvedimenti/atti per procedura d'asta di vendita Farmacia			n		5,000000				30,00	5,000000			100,00
Gestione procedura di gara servizio pubblico illuminazione votiva			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
Redazione lettera invito, atti di gara per concessione parcheggio			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
Gestione procedura di gara per appalto integrato di lavori			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
Procedure di gara: (supporto fornito/supporto richiesto)			%		100,000000				30,00	100,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina				25,00
1	2463	ZAVARISE MARINA				70,00
1	890	FASAN LAURA				70,00
1	260	BIZZOTTO DANIELA				80,00
1	7334	GALON PATRIZIA				5,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	18 del 2013	AAGGAA-RIORDINO ARCH. OOPP E REALIZZO FASCICOLI INFORMATICI FABBRICATI/IMPIANTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / Riordino interno dei faldoni opere pubbliche di decenni scorsi per un miglioramento della consultazione e riduzione spazio – creazione di un “fascicolo informatico del fabbricato / impianto comunale” con attività di ricerca ed analisi e relazione sulla documentazione amministrativa (autorizzazioni, agibilità, certificazioni) presente nei faldoni di fabbricati/impianti comunali per verificarne la completezza e regolarità o eventuali carenze da regolarizzare [su richiesta dirigente 3° settore] / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 93,13%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Archivio di deposito oopp - riordino interno e, per i fabbricati, ricognizione dello stato di fatto conformità amministrativa (certificazioni, autorizzazioni, agibilità, collaudi) e archiviazione ottica	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Faldoni archivio di deposito di oo.pp. riordinati all'interno			n		400,000000			50,00		345,000000		55,000000	86,25
Archiviazione ottica di fascicoli di fabbricati/impianti			n		20,000000				50,00	20,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina				3,00
1	2463	ZAVARISE MARINA				30,00
1	890	FASAN LAURA				30,00
1	260	BIZZOTTO DANIELA				20,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	19 del 2013	AAGGAA-RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE (MANTENIMENTO)

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / Mantenimento trend di efficienza ed efficacia raggiunto nel 2012 in termini di organizzazione del lavoro e di risparmi / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Implementazione dell'utilizzo della pec nei confronti delle imprese	01-04-2013	31-12-2013	01-04-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Tenuta del protocollo informatico e gestione del flusso documentale in entrata con scansione documenti in entrata e implementazione uso rete interna per distribuzione posta a uffici collegati	01-04-2013	31-12-2013	01-04-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Aumento utilizzo PEC rispetto al 2012			%		5,000000				10,00	5,000000			100,00
Riduzione costi di spedizione raccomandate rispetto al 2012			%		5,000000				30,00	5,000000			100,00
Manuale di protocollo informatico			n		1,000000			20,00		0,000000		1,000000	0,00
Documenti in entrata scansionati rispetto a protocolli in entrata			%		95,000000				40,00	95,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1460	MERLO VALERIA				100,00
1	1730	PIOVESAN SILVANA				100,00
1	2410	ZAMPROGNO LORELLA				100,00
1	683	Dametto Giuseppina				3,00
1	210	BERGAMO SERGIO				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	20 del 2013	AAGGAA - SERVIZIO MESSI E USCIERATO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	11		SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto / Garantire lo svolgimento di una serie di compiti strumentali alle attività dell’Amministrazione e di altri servizi comunali e/o altri Enti. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Pubblicazione all'albo pretorio on line degli atti e documenti su richiesta di altri servizi comunali e su richiesta di Enti terzi	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Notifiche di atti per conto del Comune e di Enti terzi	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Garantire l'apertura e la presenza dell'usciere nelle sedi municipali al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze istituzionali	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Distribuzione modelli 730 e unico	01-04-2013	30-06-2013	01-04-2013	30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X
Realizzato				X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Pubblicazioni all'albo pretorio			n		2400,000000				30,00	2400,000000			100,00
Notifiche effettuate			n		650,000000				25,00	650,000000			100,00
Scostamento importi richiesti-introiti per notifiche per terzi			%		0,000000			25,00		0,000000			100,00
Percentuale di apertura sedi rispetto alle richieste di apertura			n		100,000000				15,00	100,000000			100,00
Modelli 730 e unico distribuiti			n		2500,000000				5,00	2500,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1390	MARTINELLO PAOLA				100,00
1	683	Dametto Giuseppina				3,00
1	350	BORTOLIN ROBERTO				100,00
1	493	CARBONARI LUCA				100,00
1	554	CELOTTO MASSIMILIANO				100,00
1	580	CHIAPOLINO MONICA				100,00
1	604	CICIVELLI CARMELO				100,00
1	1177	GEREMIA MILENA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	51 del 2013	PROGR - FABBISOGNI STANDARD (D.LGS.216/2010) -ANALISI DI 2 FUNZIONI FONDAMENTALI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	91		SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Ivano Cescon / Il D.lgs n.216/200 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" prevede che nel triennio 2011-2013 vengano determinati i fabbisogni standard di sei funzioni fondamentali. / Nel 2013 devono esere analizzate le seguenti funzioni: / Funzione 8: Viabilità e trasporti; / Fuzione 9: Territorio e ambiente. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la compilazione dei questionari SOSE	01-01-2013	10-02-2013	01-01-2013	10-02-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X
Realizzato	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Invio tramite web dei questionari debitamente compilati.	11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X
Realizzato		X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Quadri compilati del questionario SOSE - funz.8 Viab./trasporti			n		12,000000				50,00	12,000000			100,00
Quadri compilati del questionario SOSE - funz.9 Territorio/amb.			n		12,000000				50,00	12,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	291	BON EMANUELA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	59 del 2013	REVISIONE ANAGRAFICA TRAMITE SIREA A SEGUITO CENSIMENTO 2011

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	12		SERVIZI DI FRONT OFFICE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri / Chiusura dei procedimenti di cancellazione delle persone NON CENSITE e di conferma delle posizioni delle erroneamente NON CENSITE. / Il presente obiettivo viene finanziato con la somma di euro 16.521,25 (di cui 12.450,00 per compensi lordi, 2.963,00 per contributi previdenziali c/ente, 1.058,25, per irap c/ente e 50,00 per inail c/ente); la somma è stanziata alla scheda 13005 “spese per c/terzi R 2011, impegno n. 909, a seguito di trasferimento, da parte dell’Istat, del contributo fisso per il funzionamento dell’U.C.C. per il 15^ censimento della popolazione e delle abitazioni. / L’obiettivo in questione non concorrerà all’eventuale distribuzione di produttività per l’anno 2013, in quanto autonomamente compensato con la suddetta somma. L’importo suddetto sarà successivamente impegnato con atto dirigenziale di costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica anagrafe Halley con liste Sirea (censiti residenti, residenti non censiti, censiti non residenti, censiti ad altro indirizzo)	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Invii comunicazioni avvio procedimento alle persone non censite	01-01-2013	05-10-2013	01-01-2013	05-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Richieste accertamento in loco/segnalazioni art.16 ad altri comuni	01-01-2013	05-10-2013	01-01-2013	05-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica presenza nominativi su altre liste ed elenchi	01-01-2013	30-11-2013	01-01-2013	30-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Istruttoria ed emissione provvedimento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Aggiornamento residenza:cancellazione/conferma/iscrizione	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gestione cartaceo anagrafico	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Corso Prefettura Treviso per aggiornamento SIREA	01-04-2013	30-04-2013	16-05-2013	16-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X
Realizzato					X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Caricamento dati SIREA	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Chiusura Revisione	01-12-2013	31-12-2013	19-12-2013	19-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Verifiche anagrafe in Halley con liste SIREA			n		30765,000000				4,00	30765,000000			100,00
Invii comunicazioni avvio procedimento			n		189,000000				20,00	189,000000			100,00
Accertamenti con Polizia Locale (art.16)			n		394,000000				10,00	394,000000			100,00
Verifiche presenza nominativi su altre liste ed elenchi			n		180,000000				2,00	180,000000			100,00
Istruttorie e emissione provvedimento			n		170,000000				10,00	170,000000			100,00
Aggiornamento residenza: cancellazione/conferma/iscrizione			n		452,000000				20,00	452,000000			100,00
Gestione cartaceo anagrafico			n		336,000000				10,00	336,000000			100,00
Corso Prefettura Treviso per aggiornamento SIREA			n		1,000000				2,00	1,000000			100,00
Aggiornamenti SIREA			n		940,000000				20,00	940,000000			100,00
Chiusura revisione			n		1,000000				2,00	1,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA				10,00
1	363	BOTTACIN MARTA				98,00
1	1065	FRARE ROSANNA				20,00
1	1230	GRANDO FERNANDA				15,00
1	790	DE FAVERI ANNA				60,00
1	870	FACIN FIORENZA				25,00
1	2080	STORGATO CLAUDIO				10,00
1	1418	MAZZOCATO ERIKA				20,00
1	7059	Campigotto Federica				20,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	60 del 2013	ELIMINAZIONE CARTACEO ANAGRAFICO (ART.23 DPR 223/89 E SUCC. MODIFICHE)

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	12		SERVIZI DI FRONT OFFICE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri / Eliminare l'attività di aggiornamento carrtaceo dei dati anagrafici (la realizzazione dell'obiettivo è strettamente collegata all'attivazione da parte dell'ufficio sistemi informativi del sistema di sicurezza informatico) / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisizione certificazione conformità da Halley	01-09-2013	30-10-2013	01-10-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X
Realizzato										X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisizione dichiarazione conformità sistemi di sicurezza dal CED	01-10-2013	30-10-2013	01-09-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X
Realizzato									X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione determina	01-11-2013	15-12-2013	01-12-2013	09-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Aggiornamento dello schedario fino al 31/12/2013	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Apposizione sullo schedario delle etichette con la data dell'ultimo aggiornamento	01-12-2013	31-12-2013	01-12-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Certificazione conformita' da Halley			n		1,000000				5,00	1,000000			100,00
Dichiarazione conformita' sistemi di sicurezza dal CED			n		1,000000				5,00	1,000000			100,00
Comunicazine al Ministero dell'Interno			n		1,000000				20,00	1,000000			100,00
Schede individuali oggetto di archiviazione e di etichettatura			n		31000,000000				50,00	31000,000000			100,00
Schede di famiglia oggetto di archiviazione e di etichettatura			n		12500,000000				20,00	12500,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA				20,00
1	363	BOTTACIN MARTA				2,00
1	1065	FRARE ROSANNA				70,00
1	1230	GRANDO FERNANDA				55,00
1	790	DE FAVERI ANNA				20,00
1	870	FACIN FIORENZA				50,00
1	2080	STORGATO CLAUDIO				10,00
1	1645	PEPE KATIA				30,00
1	1418	MAZZOCATO ERIKA				40,00
1	7059	Campigotto Federica				80,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	61 del 2013	SCARTO MATERIALE DEL SERVIZIO INCONTRACOMUNE E DEL SERVIZIO ELETTORALE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	12		SERVIZI DI FRONT OFFICE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri / Eliminazione materiale cartaceo in giacenza presso il servizio IncontraComune e il servizio Elettorale al fine di recuperare spazi per l'archiviazione. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Relativamente alla quinta fase "Stoccaggio del materiale da scartare" la responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che: "lo stoccaggio è stato fatto nel mese di febbraio 2014 in quanto il nulla osta della Sovrintendenza è arrivato il 15 gennaio 2014 (ns. prot. 1563). / L'obiettivo è stato realizzato all' 89,75%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione materiale da scartare secondo le indicazioni del massimario della Sovrintendenza archivistica per il Veneto	01-01-2013	01-06-2013	01-01-2013	01-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Invio elenco materiale che si intende proporre per lo scarto della Sovrintendenza	01-10-2013	31-10-2013	01-10-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X
Realizzato										X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione decreto di scarto	15-10-2013	31-10-2013	15-10-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X
Realizzato										X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Invio di 3 copie del decreto alla Sovrintendenza per il Nulla Osta	01-11-2013	30-11-2013	18-11-2013	18-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X
Realizzato											X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Stoccaggio del materiale da scartare	01-12-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Anni dei fascicoli elettorali analizzati			n		4,000000			25,00		3,000000		1,000000	75,00
Copie delle liste elettorali del Comune e del mandamento analizza			n		15,000000				25,00	15,000000			100,00
Anni del materiale relativo alla Digos analizzati			n		3,000000				15,00	3,000000			100,00
Anni delle denunce di cessione fabbircato analizzate			n		3,000000				15,00	3,000000			100,00
Anni del materiale relativo all'URP analizzato			n		10,000000			20,00		8,000000		2,000000	80,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA				70,00
1	1065	FRARE ROSANNA				10,00
1	1230	GRANDO FERNANDA				30,00
1	790	DE FAVERI ANNA				10,00
1	870	FACIN FIORENZA				25,00
1	2080	STORGATO CLAUDIO				80,00
1	1645	PEPE KATIA				70,00
1	1418	MAZZOCATO ERIKA				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	62 del 2013	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DI STATO CIVILE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	12		SERVIZI DI FRONT OFFICE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri / La spedizione on-line degli atti di stato civile e di tutte le comunicazioni inerenti a tali atti (cittadino, Prefettura, Questura, altro Comune, USLL,…) consente in primis ai cittadini e conseguentemente agli enti fruitori di acquisire i documenti in tempo reale. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione interna per protocollazione degli atti via PEC	01-01-2013	31-01-2013	01-01-2013	31-01-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X
Realizzato	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Creazione della certificazione da cartaceo, scansione del documento, fimra digitale e invio	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Atti di stato civle trasmessi via PEC			n		1200,000000				50,00	1200,000000			100,00
Mail inivate ai cittadini che chiedono informazioni			n		600,000000				25,00	600,000000			100,00
Comunicazioni interne (comunicazioni a uffici del Comune)			n		550,000000				25,00	550,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2160	Toffoli Marta				100,00
1	1130	GASTALDO LUCIA				100,00
1	790	DE FAVERI ANNA				10,00
1	2010	SARTOR LUCIA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	63 del 2013	REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI COLLEGATI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	101		CESCON DOTT. IVANO
Programma	15		ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto / Riportare all'interno del servizio risorse umane l'elaborazione dei cedolini del personale dipendente e degli assimilati, e degli adempimenti fiscali, contributivi, statistici, ecc. collegati, senza incremento di dotazione organica. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione interna del personale da parte di tecnico della ditta Accatre srl	01-01-2013	31-01-2013	01-01-2013	31-01-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X
Realizzato	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Elaborazione mese di Gennaio 2013 con assistenza di tecnico della ditta Accatre srl	01-01-2013	31-01-2013	01-01-2013	31-01-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X
Realizzato	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Elaborazione autonoma mese di Febbraio 2013	01-02-2013	31-12-2013	01-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Completamento formazione di due dipendenti del servizio personale e raggiungimento autonomia con mensilit di Novembre 2013	01-02-2013	31-12-2013	01-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Giornate di formazione interna			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
Elaborazioni di mensilita' con assistenza			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
Elaborazioni di mensilita' autonomamente			n		11,000000				60,00	11,000000			100,00
Elaborazioni mensilita' da parte dipendente di cat.C (no mandati)			n		1,000000				20,00	1,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO GRAZIANA				40,00
1	185	BEGHIN CARLA				40,00
1	1388	MARTIN PATRIZIA				20,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO