COMUNE DI MONTEBELLUNA / Settore Governo e Gestione del Territorio

PIANO ESECUTIVO / DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE / AL 31/12/2013

OBIETTIVO:	32 del 2013	URB - REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero / Redazione piano degli interventi / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Il responsabile dell'attuazione ha precisato che: / - relativamente alle prime tre fasi il motivo dello slittamento è legato al fatto che si è accettato di considerare gli apporti collaborativi che sono arrivati durante tutto il 2013 per inserirli (o escluderli) dalle nuove tavole del Piano degli Interventi; / - relativamente alla quarta fase il mancato realizzo è determinato dal fatto che i termini di normativa sono stati spostati al 30/06/2014, di conseguenza gli elaborati non sono stati perfezionati nel 2013; / - l'ultima fase non è stata conclusa nei termini a causa di diverse valutazioni con l'assessore di reparto che si sono protratte oltre il 2013. / - gli indicatori di attività devono intendersi riferiti ad elaborati redatti in bozza. / Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Catalogazione degli apporti collaborativi e stesura dell' istruttoria tecnica	01-01-2013	30-04-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Richiesta parere sugli apporti collaborativi alla Commissione Urbanistica e stesura verbali	01-01-2013	30-04-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione cartografia e schede con le modifiche apportate in base alle richieste accolte. Ricognizione piani attuativi a partire dal 2003, con relativa modifica della cartografia. Predisposizione schede per ambiti di edificazione diffusa	01-01-2013	30-09-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione elaborati in adeguamento al Regolamento Regionale 21/6/13 n° 1 e in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale n° 50 del 28/12/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale"	21-06-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione della delibera di adozione dei Criteri Perequativi.Predisposizione delle Norme Tecniche operative e del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale	20-03-2013	30-09-2013	20-03-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Apporti collaborativi, proposte, istanze, raccolti ed esaminati			n		240,000000				50,00	240,000000			100,00
Norme di piano redatte			n		2,000000				20,00	2,000000			100,00
Elaborati grafici di piano redatti			n		20,000000				30,00	20,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1677	PIERDONA' ORIETTA				100,00
1	1505	MONDIN GIULIO				100,00
1	1050	FRANCESCHI EDDI				100,00
1	196	BENVEGNU' SILVANA				100,00
1	1417	MAZZERO LODOVICO				30,00
1	7349	GOGGIA SILVIA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	33 del 2013	ECOLOGIA - INIZIATIVA "UN ALBERO PER OGNI NATO DI MONTEBELLUNA"

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	90		POLITICHE DEL VERDE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero / Adempimenti connessi con la legge n. 113/1992 che dispone che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedano a porre a dimora un albero nel territorio comunale per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Informativa in Giunta	27-05-2013	27-05-2013	27-05-2013	27-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X
Realizzato					X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Spedizione lettera a genitori	01-06-2013	01-06-2013	01-06-2013	01-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato						X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisto alberi	01-09-2013	01-10-2013	01-09-2013	01-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X
Realizzato									X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Consegna alberi a manifestazione organizzata con i Comitati civici	01-10-2013	30-11-2013	27-10-2013	27-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X
Realizzato										X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Informative, determinazioni			n		4,000000				5,00	4,000000			100,00
Alberi da acquistare e consegnare			n		49,000000				95,00	49,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO TIZIANO				100,00
1	1442	MENEGON SERGIO				100,00
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				100,00
1	1417	MAZZERO LODOVICO				20,00
1	678	DALLE MULE CLAUDIO				100,00
1	700	DANIEL BRUNO				100,00
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE				100,00
1	1569	NOAL ROBERTO				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	34 del 2013	ATT.PROD-ADEGUAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI A SEGUITO NUOVE NORMATIVE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Fulvio Zambon / Adeguamento dei vari provvedimenti comunali a seguito entrata in vigore della nuova legge regionale sul commercio al dettaglio, alle modifiche apportate dai vari decreti legge sullo sviluppo economico e da normative regionali di settore in tema di procedure. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Relativamente alla fase di attuazione dell'obiettivo il Responabile dell'attuazione dell'obiettivo fa presente che: "le attività di adeguamento dei provvedimenti comunali continueranno anche nel 2014. Al 31 dicembre risultano predisposte le bozze del regolamento per rilascio di autorizzazioni per il commercio in sede fissa e del regolamento per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. I Regolamenti verranno approvati nel corso del 2014." / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Adeguamento provvedimenti comunali sul commercio fisso, esercizi somministrazione, barbieri, giornali , mercat	25-03-2013	31-12-2013	25-03-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Aggiornamenti			n		5,000000				100,00	5,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1423	MELLO SERENA				100,00
1	2350	ZAMBON FULVIO				100,00
1	1700	PINNAVARIA GABRIELLA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	35 del 2013	SUAP - CATALOGAZIONE ED INSERIMENTO IN PLANIMETRIA CONDONI DA COMPLETARE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSBILE DELL'ATTUAZIONE: Dino Forner / Individuazione, catalogazione ed inserimento in planimetria condoni ancora da completare. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Ricerca e catalogazione pratiche ancora incomplete	01-04-2013	31-05-2013	01-04-2013	01-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X
Realizzato				X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione fabbricati su mappa	01-06-2013	30-09-2013	01-06-2013	01-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Inserimento su apposita planimetria informatica	01-10-2013	31-12-2013	01-10-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	X
Realizzato										X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Pratiche ancora incomplete catalogate			n		173,000000				20,00	173,000000			100,00
Fabbricati individuati su mappa			n		228,000000				30,00	228,000000			100,00
Inserimenti su apposita planimetria informatica			n		228,000000				50,00	228,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	340	BORSATO MAURO				100,00
1	1465	MICHELI PIERENRICO				100,00
1	1030	FORNER DINO				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	36 del 2013	EDIL.PRIV-ATTIVAZIONE PROCEDURA VERIFICA UTILIZZO DI ALLOGGI PRIVATI COME UFFICI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero / Controllo delle abitazioni private che vengono abusivamente utilizzate come uffici o altre destinazioni in difformità dall’agibilità rilasciata. Il controllo avviene tramite il confronto di almeno tre banche dati: utenze acquedotto/fognatura (ATS), utenze immondizie (Contarina), agibilità rilasciate (Comune). / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisizione banche dati di Contarina	03-04-2013	30-04-2013	24-04-2013	24-04-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X
Realizzato				X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Confronto preliminare banche dati	01-05-2013	01-07-2013	01-05-2013	28-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X
Realizzato					X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica confronto banche dati	01-07-2013	31-12-2013	11-07-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato							X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Banche dati confrontate			n		4,000000				100,00	4,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	600	CHIMENTON CLELIA				100,00
1	1000	FERRONATO RENZO				20,00
1	685	DAMIAN CLAUDIA				100,00
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				80,00
1	2060	STEFANI LORENA				100,00
1	1500	MIOTTO LAURA				80,00
1	1417	MAZZERO LODOVICO				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	37 del 2013	EDIL.PRIV-REDAZIONE PRATICHE PER IDONEITA' ABITATIVE ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero / Redazione ed istruttoria da parte degli uffici di pratiche per certificazione di idoneità abitativa in precedenza completamente esternalizzate. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Redazione certificati	01-03-2013	31-12-2013	01-03-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione linee guida del procedimento	01-05-2013	01-07-2013	01-05-2013	01-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X
Realizzato					X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Certificati rilasciati			n		170,000000				90,00	170,000000			100,00
Linee guida emanate			n		1,000000				10,00	1,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1000	FERRONATO RENZO				80,00
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				20,00
1	1500	MIOTTO LAURA				20,00
1	1417	MAZZERO LODOVICO				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	38 del 2013	VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Manutenzione oridinaria e straordinaria strade e piazze, segnaletica, parcheggi, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, reti di smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione, semafori. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione tecnica dell'intervento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione intervento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Determine emesse			n		85,000000				50,00	85,000000			100,00
Interventi effettuati			n		85,000000				50,00	85,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				10,00
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00
1	830	DE PIERI ILEANA				5,00
1	1742	PIVA PAOLO				5,00
1	1990	Salamon Gabriella				20,00
1	1380	MARINELLO MANUELA				30,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				5,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				10,00
1	1173	GENOVESE GABRIELE				25,00
1	1565	NETTO ANTONIO				25,00
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				25,00
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				15,00
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				25,00
1	2130	TESSER LUIGI				25,00
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				60,00
1	2260	VEDELAGO SILVANO				25,00
1	7002	AUGINO BENEDETTO				25,00
1	557	CELOTTO GIULIO				25,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				20,00
1	829	DE PIERI LUCA				25,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	39 del 2013	EDIFICI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:geom. Adriano Varaschin / Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici, palestre, impianti sportivi, cimiteri ed edifici pubblici in genere. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione tecnica dell'intervento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione intervento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Determine emesse			n		65,000000				50,00	65,000000			100,00
Interventi effettuati			n		65,000000				50,00	65,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				10,00
1	830	DE PIERI ILEANA				5,00
1	1742	PIVA PAOLO				45,00
1	100	BALDO WALLJ				5,00
1	1990	Salamon Gabriella				15,00
1	660	DAL COL FABIO				65,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				55,00
1	1380	MARINELLO MANUELA				30,00
1	212	BERLESE VANNI				5,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				5,00
1	2462	ZANNIN CRISTINA				65,00
1	405	Brunello Lorena				5,00
1	1080	FRASSETTO STEFANO				50,00
1	1173	GENOVESE GABRIELE				35,00
1	1565	NETTO ANTONIO				35,00
1	1880	POZZOBON VIRGINIO				50,00
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				35,00
1	1975	ROTUNDO MARIO				50,00
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				35,00
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				25,00
1	2260	VEDELAGO SILVANO				10,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				5,00
1	233	BIANCON FRANCO				50,00
1	2047	SOMMACAL FABIO				5,00
1	7115	CAVALLIN MIRCO				45,00
1	1515	MORETTO DECIMO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	40 del 2013	MANUT - COORDINAMENTO E GESTIONE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Coordinamento e gestione manutenzioni in economia diretta di apparati relativi alla viabilità ed all'edilizia pubblica, con fotnituire ed acquisti di materiali e interventi realizzati da personale operaio con relativi ordini di servizio. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione tecnica dell'intervento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisto materiali	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione intervento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Determine acquisto materiali			n		52,000000				25,00	52,000000			100,00
Ordini di servizio emessi			n		225,000000				75,00	225,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1520	MORLIN MIRCO				25,00
1	830	DE PIERI ILEANA				5,00
1	1742	PIVA PAOLO				30,00
1	1990	Salamon Gabriella				25,00
1	660	DAL COL FABIO				35,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				35,00
1	1380	MARINELLO MANUELA				30,00
1	212	BERLESE VANNI				5,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				5,00
1	2462	ZANNIN CRISTINA				35,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				40,00
1	405	Brunello Lorena				5,00
1	1080	FRASSETTO STEFANO				50,00
1	1173	GENOVESE GABRIELE				40,00
1	1565	NETTO ANTONIO				40,00
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				75,00
1	1880	POZZOBON VIRGINIO				50,00
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				50,00
1	1975	ROTUNDO MARIO				50,00
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				40,00
1	2130	TESSER LUIGI				75,00
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				15,00
1	2260	VEDELAGO SILVANO				65,00
1	7002	AUGINO BENEDETTO				75,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				5,00
1	233	BIANCON FRANCO				50,00
1	7115	CAVALLIN MIRCO				55,00
1	1515	MORETTO DECIMO				50,00
1	557	CELOTTO GIULIO				75,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				25,00
1	829	DE PIERI LUCA				75,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	41 del 2013	MONITORAGGIO-GESTIONE SPESE DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AL PATTO DI STABILITA'

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	90		POLITICHE DEL VERDE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Monitoraggio e gestione spese investimento in relazione al patto di stabilità mediante verifica periodica delle spese in avanzamento in relazione ai parametri stabilti dal patto di stabilità. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Incontri con Coordinatore LL.PP.	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica schede finanziarie in Titolo 2°	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Controllo incrociato tra disponibilità di spesa e spesa in avanzamento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Verifiche periodiche			n		12,000000				50,00	12,000000			100,00
Capitoli esaminati			n		96,000000				50,00	96,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				15,00
1	1520	MORLIN MIRCO				15,00
1	100	BALDO WALLJ				10,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				10,00
1	1380	MARINELLO MANUELA				10,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				25,00
1	405	Brunello Lorena				10,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				15,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	42 del 2013	VIAB-INTERVENTI SU VIABILITA' ZONA CENTRALE PER PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Interventi sulla modifica della viabilità della zona centrale, con lo scopo di pedonalizzare l'area del centro storico e realizzare la chiusura di un tratto di Corso Mazzini. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Aggiornamento rilievi/indagini di traffico dell'area interessata con sociatà esterna (studio LOGIT) per stesura del progetto esecutivo	01-01-2013	31-03-2013	01-01-2013	30-04-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Incontri con Amministrazione, consulente esterno (studio LOGIT) e con associazioni e comitati di quartiere	01-01-2013	30-04-2013	01-01-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Stesura proposta tecnica (progettazione esecutiva)	01-05-2013	31-08-2013	01-05-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Esecuzione lavori per pedonalizzazione	01-09-2013	31-10-2013	01-10-2013	20-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X
Realizzato										X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Incroci/sezioni stradali rilevati con studio esterno			n		8,000000				55,00	8,000000			100,00
Incontri con Amm.ne e soggetti interessati alla proposta tecnica			n		10,000000				45,00	10,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				20,00
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00
1	1990	Salamon Gabriella				15,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				25,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	43 del 2013	SPORT - MIGLIORARE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / A fronte di una situazione di impianti sportivi non completamente a norma, pianificazione della riqualificazione e studio delle formule opportune di gestioni/concessione/convenzioni compatibili alle esigenze degli utenti, dei soggetti interessati alla gestione, agli investimenti previsti e al Regolamento Comunale. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo, in riferimento alla fase - Affidamento della gestione dell'impianto sportivo - ha precisato che: "Non è stato fatto alcun affidamento in quanto si è in fase di definizione dello strumento del Regolamento Comunale (concessione in uso). / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi della situazione esistente degli impianti sportivi del Comune di Montebelluna	01-01-2013	30-06-2013	01-01-2013	30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione delle varie soluzioni di gestione dell'impianto sportivo	01-07-2013	31-08-2013	01-07-2013	31-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X
Realizzato							X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Affidamento della gestione dell'impianto sportivo	01-09-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Impianti analizzati			n		11,000000				45,00	11,000000			100,00
Richieste delle societa' esaminate			n		14,000000				55,00	14,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	212	BERLESE VANNI				45,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	44 del 2013	SPORT-VALORIZZAZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI EVENTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Cercare di accompagnare le associazioni sportive locali nella promozioni delle varie discipline, nella valorizzazione dei principi dello sport attraverso eventi, spettacoli, convegni ecc. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Programmare e calendarizzare gli appuntamenti	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Coordinamento fra i vari uffici per la realizzazione degli eventi	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Definizione della logistica dei servizi a supporto e collaborazione nella realizzazione	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Appuntamenti/eventi esaminati			n		8,000000				50,00	8,000000			100,00
Riunioni con altri uffici per coordinamento eventi			n		5,000000				50,00	5,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1742	PIVA PAOLO				20,00
1	1990	Salamon Gabriella				25,00
1	212	BERLESE VANNI				45,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	45 del 2013	PATR- ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMM.LI COM.LI 2013-2015

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bandi d'asta pubblica di vendita immobili. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo, in riferimento alla fase - Deliberazione di Consiglio di approvazione varianti urbanistiche propedetutiche alla valorizzazione - ha precisato che "E' risultato non necessario adottare delibere variante urbanistica propedeutiche alle alienazioni. Le procedure d'asta di vendita istruite sono state: alloggi via Monteverdi -lotto 1; lotto 2; ex scuole S.Lucia, Casa Sartena, Terreno via Contarini". / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Deliberazione di Consiglio di approvazione varianti urbanistiche propedeutiche alla valorizzazione	01-03-2013	31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara	01-05-2013	31-12-2013	01-05-2013	19-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Varianti urbanistiche definite			n		2,000000			20,00		0,000000		2,000000	0,00
Bandi d'asta pubblicati			n		4,000000				60,00	4,000000			100,00
Avvisi esito di gara			n		4,000000				20,00	4,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	830	DE PIERI ILEANA				30,00
1	100	BALDO WALLJ				30,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				30,00
1	2047	SOMMACAL FABIO				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	46 del 2013	PATR - MIGLIORAMENTO GESTIONE "FITTI ATTIVI"

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Agiornamento raccolta dati su supporto informatico dei rapporti in esere (locazioni, comodati, concessioni) e nuova procedura di verifica pagamenti in collaborazione con servizio ragioneria. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Redazione prospetti mensili "fitti attivi" di aggiornamento, con indicazione esiti attività di controllo pagamenti	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Prospetti riepilogativi "fitti attivi" su supporto informatico			n		12,000000				50,00	12,000000			100,00
Posizioni "Fitti attivi" gestite			n		30,000000				50,00	30,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	830	DE PIERI ILEANA				15,00
1	100	BALDO WALLJ				35,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				15,00
1	2047	SOMMACAL FABIO				35,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	47 del 2013	PATR - COMPRAVENDITE IMMOBILIARI CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' EDILIZIA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Istruttoria relativa alla compravendita immobiliare collegata ad attività di edilizia in genere. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione schema tipo atto unilaterale d'obbligo	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione documentazione tecnica (rilievi, disegni, computi metrici, valutazioni e stime)	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Delibere di approvazione atto d'obbligo e manifestazione volontà alla compravendita	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Atti d'obbligo			n		4,000000				50,00	4,000000			100,00
Delibere di Consiglio Comunale			n		4,000000				50,00	4,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	830	DE PIERI ILEANA				40,00
1	100	BALDO WALLJ				20,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				40,00
1	2047	SOMMACAL FABIO				20,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	48 del 2013	CIMITERI - ATTUAZIONE PIANO CONCESSIONE AREE COMUNALI 2013

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bando d'Asta pubblica di aree cimiteriali per costruzione tombe interrate. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Istruttoria procedimenti di verifica di interesse propedeutici ad aste di concessione	01-01-2013	30-05-2013	01-01-2013	30-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Istruttoria procedimenti d'ufficio di perizia di stima propedeutici al bando di concessione	01-03-2013	31-07-2013	01-03-2013	31-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara	01-06-2013	31-12-2013	01-06-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Verifiche di interesse avviate			n		19,000000				30,00	19,000000			100,00
Bandi d'asta pubblicati			n		1,000000				50,00	1,000000			100,00
Avvisi esiti di gara			n		1,000000				20,00	1,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	405	Brunello Lorena				30,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	49 del 2013	CIMITERI - SISTEMAZIONE E RECUPERO PRATICHE PREGRESSE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Monitoraggio, verifica e sistemaizone pratiche pregresse del servizio cimiteriale. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica concessioni scadute	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Ricerca aventi titolo e successive pubblicazioni e comunicazioni	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Regolarizzazione delle concessioni pregresse	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Solleciti morosi	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Concessioni esaminate			n		350,000000				55,00	350,000000			100,00
Concessioni regolarizzate			n		270,000000				35,00	270,000000			100,00
Solleciti morosi			n		5,000000				10,00	5,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	405	Brunello Lorena				30,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	50 del 2013	CIMITERI-MIGLIORARE E INCREMENTARE LA PERCEZIONE DI SICUREZZA NEI CIMITERI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Migliorare e incrementare la percezione di sicurezza nelle strutture cimiteriali. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / Il progetto esecutivo relativo all'adeguamento dell'impianto elettrico e delle migliorie preposte in sede di gara presso il cimitero di Montebelluna capoluogo nonchè l'installazione dell'impianto di video-sorveglianza è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 163 del 25 novembre 2013. / Al 31dicembre le telecamere non erano ancora state installate. / L'obiettivo è stato realizzato al 40%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Attivazione di un sistema di videosorveglianza all'interno del cimitero capoluogo	01-08-2013	31-12-2013	01-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Miglioramento della gestione dei varchi di accesso sui due cimiteri comunali	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Telecamere installate presso il cimitero del capoluogo			n		2,000000			60,00		0,000000		2,000000	0,00
Varchi esaminati e migliorati			n		4,000000				40,00	4,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	405	Brunello Lorena				20,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO