COMUNE DI MONTEBELLUNA / Settore Economia e Welfare

PIANO ESECUTIVO / DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE / AL 31/12/2013

OBIETTIVO:	4 del 2013	MUSEO REALIZZAZIONE MOSTRA "SUPER-NATURAL, SUPERPOTERI PER NATURA..."

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40		POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi / A distanza di tre anni dalla realizzazione dell’ultima mostra temporanea al museo “Alimenta” si intende procedere con una nuova esposizione per vitalizzare il museo, promuovere la conoscenza della natura e dell’ambiente e produrre entrate a sostegno delle attività del museo. / A partire dai supereroi dei fumetti si propone così un nuovo punto di vista da cui esplorare il mondo della natura, l’uomo e la tecnologia. Attraverso delle curiose e stimolanti similitudini con i poteri dei supereroi verranno presentate le tante e diverse strategie con cui gli organismi hanno risposto alle sfide ambientali trovando soluzioni straordinarie per poter sopravvivere e garantire la prosecuzione della propria specie. / Una sezione speciale della mostra illustrerà i supereroi del passato (raccontati dai miti) e di oggi: gli atleti, che grazie alle proprie caratteristiche fisiche, ma oggi più che mai grazie anche all’aiuto della tecnologia, che spesso si ispira proprio alla natura, superano limiti, raggiungono primati spesso ritenuti impossibili per l’uomo. Questa sezione verrà realizzata in collaborazione con il Museo dello Scarpone. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 98,33%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione del progetto esecutivo della nuova mostra	15-02-2013	30-09-2013	15-02-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Identificazione degli sponsor e dei parternariati	31-01-2013	30-10-2013	31-01-2013	30-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Allestimento della mostra	01-10-2013	29-11-2013	01-10-2013	29-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X
Realizzato										X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione e realizzazione del piano di promozione e comunicazione	01-05-2013	31-12-2013	01-05-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Autori coinvolti nell'elaborazione dei contenuti della mostra			n		5,000000				8,00	5,000000			100,00
Battute dei testi prodotti (pannelli e catalogo)			n		90000,000000				20,00	90000,000000			100,00
Tavole grafiche progettuali			n		3,000000				10,00	3,000000			100,00
Superificie allestita			mq		300,000000				20,00	300,000000			100,00
Sponsorizzazioni			Euro		5000,000000				5,00	5000,000000			100,00
Partner istituzionali e privati			n		3,000000			5,00		2,000000		1,000000	66,67
Patrocini ottenuti			n		4,000000				2,00	4,000000			100,00
Contatti con stampa locale e nazionale per comunicazione evento			n		60,000000				5,00	60,000000			100,00
Articoli, segnalazioni e servizi sull'inaugurazione della mostra			n		20,000000				5,00	20,000000			100,00
Comunicazione agli utenti - contatti news-letter			n		3200,000000				5,00	3200,000000			100,00
Comunicazioni all'utenza scolastica cartacea e digitale			n		4500,000000				5,00	4500,000000			100,00
Utenti dalla data di inaugurazione della mostra al 31/12/13			n		2500,000000				10,00	2500,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				75,00
6	553	CELI MONICA				65,00
6	1185	GILLI EMANUELA				70,00
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA				70,00
6	2204	TREVISIN ANGELA				70,00
6	132	BANDIERA DIEGO				90,00
6	230	BIANCHIN GILBERTA				60,00
6	940	FAVERO GIUSEPPE				90,00
6	2244	VACCARI GIORGIO				75,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	6 del 2013	MUSEO - AVVIO COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI 7 COMUNI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40		POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi / ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / La responsabile dell'attauzione fa presente che:"l'individuazione dei comuni con i quali il museo ha intessuto una collaborazione per attività e progetti specifici, la loro progettazione e realizzazionesono state anticipate vista la risposta immediata dei comuni interessati che hanno voluto attivare già entro l'estate i progetti concordati". / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione dei Comuni interessati ad una copregattazione di attivita' per l'anno 2013	15-01-2013	30-09-2013	15-01-2013	15-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Progettazione delle attivita' per la'nno 2013	01-03-2013	30-09-2013	01-03-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione attivit	01-04-2013	31-12-2013	31-05-2013	31-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Comuni coinvolti			n		2,000000				20,00	2,000000			100,00
Attivita' progettate e realizzate			n		6,000000				50,00	6,000000			100,00
Utenti fruitori delle attivita'			n		100,000000				30,00	100,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				25,00
6	553	CELI MONICA				35,00
6	1185	GILLI EMANUELA				30,00
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA				30,00
6	2204	TREVISIN ANGELA				30,00
6	132	BANDIERA DIEGO				10,00
6	230	BIANCHIN GILBERTA				40,00
6	940	FAVERO GIUSEPPE				10,00
6	2244	VACCARI GIORGIO				25,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	21 del 2013	ASILO - CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO: GRADIMENTO DEI GENITORI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40		POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: / Renata Florian fino al 30/09/2013 - dott. Zandonà Alfio dal 01/10/2013 / In vista del rinnovo dell’accreditamento da parte della Regione Veneto conferito nel 2010 e per il mantenimento di un livello qualitativo elevato del servizio, chiediamo ai genitori di rispondere alle domande del questionario : i dati raccolti permetteranno di effettuare un’analisi dettagliata relativamente alle varie componenti che caratterizzano il nido. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Stesura questionari e distribuzione agli utenti	20-06-2013	28-06-2013	20-06-2013	28-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato						X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione esiti questionari	01-07-2013	15-07-2013	01-07-2013	19-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X
Realizzato							X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Pubblicazione esiti	01-12-2013	31-12-2013	01-12-2013	24-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Domande inserite nel questionario			n		30,000000				20,00	30,000000			100,00
Questionari distribuiti			n		70,000000				30,00	70,000000			100,00
Quetionari dai quali risulta una valutazione positiva			n		45,000000				50,00	45,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1010	Florian Renata				100,00
1	2448	ZANDONA' ALFIO				10,00
1	320	BORDIN LIZANA				100,00
1	420	BRUSTOLIN LUANA				100,00
1	486	CANTALE DIANA				100,00
1	1573	PADULA ELENA				100,00
1	1870	POZZOBON PAOLA				100,00
1	1920	PULIN LORENA				100,00
1	2005	SARTOR CARMEN				100,00
1	2020	SARTOR PIA				100,00
1	2120	TESSARIOL MARIA				100,00
1	2200	TORMENA DANIELA				100,00
1	2202	TOSCAN STEFANIA				100,00
1	2300	VINCI GIUSEPPINA				100,00
1	2465	ZAVARISE PAOLA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	22 del 2013	SOC - CONTRASTO A NUOVE POVERTA' EMERGENTI, CAUSA CRISI ECONOMICA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	20		POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà / Con le risorse disponibili a bilancio, attivare e promuovere forme di collaborazione tra pubblico e terzo settore per fare fronte alla crescente richiesta di aiuto a causa della crisi economica. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Collaborazione con le caritas parrocchiali progetto "Emergenze sociali"	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Sostegno al progetto "nessuno escluso"distribuzione spese alimentari	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Piano di locazione alloggi a canone agevolato di proprietà comunale	01-03-2013	31-12-2013	01-03-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Nuclei familiari sostenuti			n		90,000000				40,00	90,000000			100,00
Spese alimentari distribuite			n		900,000000				30,00	900,000000			100,00
Nuovi alloggi destinati alla locazione			n		7,000000				30,00	7,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO				30,00
1	480	CANDON ERMANNO				35,00
1	625	CIVIERO ANNA MARIA				35,00
1	2175	TOMMASI ELENA				35,00
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				35,00
1	1325	MANCINO ROBERTA				35,00
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				35,00
1	555	CERON PIO				35,00
1	810	DEON LUCIANA				35,00
1	865	FACCHIN ELISABETTA				35,00
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				35,00
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				35,00
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				35,00
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				35,00
1	1191	GIROTTO SAMANTHA				35,00
1	2046	SOLDERA THOMAS				35,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	23 del 2013	SOC - PROMUOVERE E SVILUPPARE IL SISTEMA FAMIGLIA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	20		POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà / Sostenere ed implementare le azioni del progetto “politiche familiari”in collaborazione con il “forum delle famiglie di Montebelluna. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Incontri tecnico/politici di coordinamento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Azioni a sostegno delle famiglie (caro libro, centro gioco etc.)	01-01-2013	21-12-2013	01-01-2013	21-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Famiglie aderenti al Forun			n		200,000000				30,00	200,000000			100,00
Iniziative promosse a sostegno della famiglia			n		5,000000				50,00	5,000000			100,00
Incontri tecnico-politici di coordinamento			n		4,000000				20,00	4,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO				30,00
1	480	CANDON ERMANNO				35,00
1	625	CIVIERO ANNA MARIA				35,00
1	2175	TOMMASI ELENA				35,00
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				35,00
1	1325	MANCINO ROBERTA				35,00
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				35,00
1	555	CERON PIO				35,00
1	810	DEON LUCIANA				35,00
1	865	FACCHIN ELISABETTA				35,00
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				35,00
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				35,00
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				35,00
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				35,00
1	1191	GIROTTO SAMANTHA				35,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	24 del 2013	SOC - PROMOZIONE DEL VALORE DELLE DIFFERENZE DI GENERE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	20		POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà / Prosecuzione attraverso l’accesso a contributi regionali delle attività nell’ambito delle pari opportunità. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Partecipazione ai bandi promossi dalla Regione Veneto	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Attività di coordinamento del tavolo sovracomunale per le pari opportunità "Tavolo Rosa"	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Promozione di azioni a sostegno delle pari opportunità (sportello donna, corsi di formazione, assemblee)	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Bandi ai quali si partecipa			n		2,000000				35,00	2,000000			100,00
Finanziamenti assegnati (importo minimo)			Euro		20000,000000				35,00	20000,000000			100,00
Azioni attivate			n		3,000000				20,00	3,000000			100,00
Incontri di coordinamento tavolo sovracomunale			n		8,000000				10,00	8,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO				25,00
1	480	CANDON ERMANNO				30,00
1	625	CIVIERO ANNA MARIA				30,00
1	2175	TOMMASI ELENA				30,00
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				30,00
1	1325	MANCINO ROBERTA				30,00
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				30,00
1	555	CERON PIO				30,00
1	810	DEON LUCIANA				30,00
1	865	FACCHIN ELISABETTA				30,00
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				30,00
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				30,00
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				30,00
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				30,00
1	1191	GIROTTO SAMANTHA				30,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	25 del 2013	UC - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (PIANO LAVORO)

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	30		POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà / Partendo dal progetto del Piano Lavoro, sviluppato lo scorso anno, si promuove l’implementazione della rete territoriale con il coinvolgimento di nuovi soggetti al fine di favorire una migliore circolazione delle offerte di lavoro, con l’obiettivo di aumentare le opportunità per gli utenti. Inoltre viene intensificato il lavoro di accompagnamento e incrocio domanda/offerta per gli utenti del servizio. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Riattivazione del tavolo di coordinamento con il Centro per l'Impiego provinciale e le Associazioni di Categoria	01-03-2013	31-12-2013	01-03-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Incremento della rete con il coinvolgimento delle Agenzie di Lavoro Temporaneo per offrire maggiori opportunità agli utenti del servizio	01-02-2013	31-12-2013	01-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Accompagnamento delle persone in ricerca attiva di lavoro, bilancio delle competenze con colloqui singoli e di gruppo	01-02-2013	31-12-2013	01-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Utenti sostenuti con percorsi di accompagnamento			n		50,000000				50,00	50,000000			100,00
Incontri del tavolo di coordinamento del Piano Lavoro			n		4,000000				20,00	4,000000			100,00
Contatti con gli enti e le associazioni della rete attivata			n		12,000000				30,00	12,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1100	GARBUIO LUCIANO				40,00
1	2448	ZANDONA' ALFIO				3,00
1	2201	TORRESAN ROBERTA				60,00
1	130	BANDIERA GINO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	26 del 2013	UC - COORDINAMENTO MANIFESTAZIONI E SVILUPPO COLLABORAZIONI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	30		POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà / Attività di coordinamento con gli enti e le associazioni del territorio che realizzano manifestazioni in centro storico (Pro Loco, Mosaico e Ente Palio, Comitati Civici e Comitati Festeggiamenti), e sostegno nell’organizzazione degli eventi. Connessione con enti e associazioni a livello sovracomunale, provinciale e regionale per una promozione degli eventi e delle realtà produttive locali. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione e aggiornamento di un calendario degli eventi e delle manifestazioni nelle piazze del centro in coordinamento con il calendario curato dall'ufficio cultura	01-02-2013	31-12-2013	01-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Collaborazione ad eventi di rilevanza regionale e nazionale per una maggiore promozione del territorio e delle realtà produttive locali	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Connessione in rete con consorzi ed enti per la promozione degli eventi locali	01-02-2013	31-12-2013	01-12-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Eventi in calendario			n		15,000000				20,00	15,000000			100,00
Collaborazioni a supporto di manifestazioni locale			n		4,000000				30,00	4,000000			100,00
Contatti con assoc./enti sovracomunali di promozione territorio			n		30,000000				50,00	30,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1100	GARBUIO LUCIANO				60,00
1	2448	ZANDONA' ALFIO				2,00
1	2201	TORRESAN ROBERTA				40,00
1	130	BANDIERA GINO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	27 del 2013	BIBLIO - SELF-CHECK E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI AL PUBBLICO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40		POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta / Le nuove tecnologie RFID trovano applicazione anche nel settore bibliotecario con riguardo ai servizi di front-office e alle operazioni di collocazione e controllo inventariale delle raccolte documentarie. La Bcm si propone di avviare e concludere nel 2013 un progetto di trattamento di tutti i documenti disponibili al prestito con microchip RFID con due principali obiettivi: l’automatizzazione del controllo inventariale sulle raccolte e la possibilità di utilizzare postazioni di Self-check per il prestito e la restituzione, con il vantaggio di velocizzare le procedure e di consentire agli utenti di svolgere le operazioni di base in piena autonomia. Nel contempo sarà possibile riconvertire, con una riorganizzazione anche logistica dei servizi, spazi di lavoro in spazi di fruizione pubblica. In particolare l’atrio della biblioteca assumerà la funzione di “piazza” e spazio espositivo per novità editoriali e riviste. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gara di cottimo fiduciario (produzione atti di gara quali capitolato, lettera invito, allegati; Commissione di gara e assegnazione provvisoria; Verifiche attestazioni; assegnazione definitiva)	02-01-2013	30-05-2013	01-01-2013	30-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Immagazzinamento documenti non prestati negli ultimi 5 anni (statistiche e simulazioni con regole diverse, estrazione liste, recupero libri a scaffale, trattamento libri, ricollocazione libri a magazzino)	01-03-2013	30-06-2013	01-03-2013	30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Riorganizzazione front-office spazi e servizi (analisi flussi di lavoro, analisi spazi e percorsi utenti, progettazione nuova organizzazione spazi, ridefinizione servizi, spostamento fisico arredi e attrezzature)	01-03-2013	15-07-2013	01-03-2013	03-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione del personale sull'utilizzo delle nuove tecnologie	15-06-2013	31-07-2013	15-06-2013	15-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X
Realizzato						X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione degli utenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie	15-07-2013	31-12-2013	05-07-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato							X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Avvio a regime autoprestito	15-07-2013	31-07-2013	05-07-2013	15-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X
Realizzato							X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Sebina You. Adozione nuovo s/w di Polo regionale	01-06-2013	31-12-2013	01-06-2013	30-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Documenti prodotti (atti di gara e verifiche successive)			n		15,000000				15,00	15,000000			100,00
Statistiche di controllo materiale e di monitoraggio prestiti			n		10,000000				10,00	10,000000			100,00
Documenti da ricollocare e immagazzinare			n		4000,000000				20,00	4000,000000			100,00
Postazioni di lavoro oggetto di riconfigurazione			n		6,000000				10,00	6,000000			100,00
Formazione del personale (nr. persone)			n		10,000000				10,00	10,000000			100,00
Formazione degli utenti nel 2013 sul totale degli utenti attivi			%		50,000000				15,00	50,000000			100,00
Prestiti autogestiti da utenti sul totale degli utenti attivi			%		25,000000				10,00	25,000000			100,00
Postazioni aggiornate per interfaccia Sebina You			n		12,000000				10,00	12,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	558	CERVESON PAULA				10,00
5	187	BELLAIO BARBARA				50,00
5	285	Bombassei Vittor Sabrina				60,00
5	1950	RESTA ALDA				40,00
5	134	BARBIERI ELISA				40,00
5	715	DA RIVA MIRCA				50,00
5	750	DE BORTOLI ORNELLA				70,00
1	1091	GALLINA GIUSEPPINA				50,00
5	1310	MAGGION ANDREA				80,00
5	2280	VERGANI DONATELLA				80,00
1	2252	VARASCHIN WALTER				10,00
5	1843	POZZEBON MARTINA				70,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	28 del 2013	BIBLIO - VERSO UN NETWORK CULTURALE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta / Nel 2012 si è lavorato sull’integrazione fra biblioteca e precedente Servizio cultura, assorbito all’interno della struttura allo scopo di realizzare azioni culturali più sinergiche, con un conseguente risparmio di risorse e la possibilità di sfruttare al meglio le professionalità presenti nei due servizi. E’ stato quindi realizzato un primo cartellone di eventi “Montebelluna si racconta” che ha rappresentato la sintesi di una programmazione culturale che ha coinvolto tutti i servizi dell’Istituzione e molte associazioni culturali. / Nel 2013 la cooperazione tra biblioteche mantiene le progettualità Bam già in atto, anche tramite la stipula di una nuova convenzione triennale fra i 12 comuni più due esterni che aderiscono ad alcuni progetti di rete. Sul versante delle iniziative culturali si dà invece avvio ad una nuova rete di cooperazione fra i sette comuni dell’area di Montebelluna con il raccordo dei programmi, della loro comunicazione e la condivisione di alcune progettualità. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Riunioni di coordinamento	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Raccolta e scelta proposte attività culturali	01-02-2013	31-05-2013	01-02-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Programmazione calendario Reteventi	01-01-2013	31-03-2013	01-01-2013	31-03-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X
Realizzato	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Programmazione di rete 7 Comuni	01-02-2013	31-05-2013	01-02-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Messa a punto strumenti di comunicazione comune	01-02-2013	31-05-2013	01-02-2013	31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione del programma	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Monitoraggio attività, presenze, risultati ottenuti	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Riunioni di coordinamento (7 Comuni e BAM)			n		23,000000				5,00	23,000000			100,00
Comunicazioni (newsletter, comunicazioni, stampa, aggiornamento s			n		160,000000				10,00	160,000000			100,00
Proposte vagliate per la programmazione			n		220,000000				10,00	220,000000			100,00
Attivita' associazioni accolte o in collaborazione			n		120,000000				10,00	120,000000			100,00
Iniziative Reteventi gestite			n		50,000000				15,00	50,000000			100,00
Iniziative di rete 7 Comuni			n		80,000000				15,00	80,000000			100,00
Iniziative di rete BAM (Estate in Biblioteca, Nati per leggere)			n		55,000000				15,00	55,000000			100,00
Sponsorizzazioni attivita' attivate			n		25,000000				15,00	25,000000			100,00
Formazione (interna ed esterna alle Reti)			n		3,000000				5,00	3,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	558	CERVESON PAULA				90,00
5	187	BELLAIO BARBARA				50,00
5	285	Bombassei Vittor Sabrina				40,00
5	1950	RESTA ALDA				60,00
5	134	BARBIERI ELISA				60,00
5	715	DA RIVA MIRCA				50,00
5	750	DE BORTOLI ORNELLA				30,00
1	1091	GALLINA GIUSEPPINA				50,00
5	1310	MAGGION ANDREA				20,00
5	2280	VERGANI DONATELLA				20,00
1	2252	VARASCHIN WALTER				90,00
5	1843	POZZEBON MARTINA				30,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	29 del 2013	UFF.SCUOLE - OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40		POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina / L’obiettivo consiste nell’implementazione dei servizi offerti in sede rinnovo contrattuale, nell’attività di promozione alimentare, in collaborazione con la ditta di ristorazione scolastica, e nel monitoraggio della qualità dei pasti offerti ai bambini. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Informazione basilare del personale Gemeaz su iter procedimentale, con scambio di informazioni per garantire l'efficacia e l'efficienza dello Sportello del Servizio di ristorazione scolastica	07-01-2013	31-12-2013	07-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione banca dati dei nuovi utenti che si iscrivono al servizio di ristorazione scolastica per l'A.S. 2013/2014 per uso dell'ufficio utilizzando personale Gemeaz e non personale comunale	01-04-2013	31-12-2013	01-04-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Monitoraggio qualità dei pasti	07-01-2013	24-12-2013	07-01-2013	24-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Incontri di interscambio (da 1 ora ciascuno)			n		10,000000				5,00	10,000000			100,00
Ore di formazione			ore		10,000000				5,00	10,000000			100,00
Banca dati (per domande di iscrizione al servizio ristorazione)			n		1,000000				30,00	1,000000			100,00
Controlli interni al servizio di ristorazione			n		20,000000				20,00	20,000000			100,00
Controlli sui pasti			n		20,000000				20,00	20,000000			100,00
Verifiche in base agli assaggi dei pasti da parte dei genitori			n		20,000000				20,00	20,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA SILVIA				50,00
1	949	FAVERO MICHELA				100,00
1	1305	Lorio Francesco				100,00
1	833	DI MICHELE VALERIA				30,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	30 del 2013	UFF.SCUOLE - RAZIONALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40		POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina / L’obiettivo consiste nella verifica degli strumenti in dotazione all’Ufficio in relazione al servizio da svolgere nei confronti dell’Utenza, e al fine di ottenere un contenimento dei costi, procedere alla rielaborazione delle linee del trasporto scolastico in relazione alle aree di competenza delle scuole con riduzione del chilometraggio e accorpando per quanto possibile le fermate, garantendo l’efficacia e la qualità del servizio stesso. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica risorse di personale e mezzi a disposizione in relazione al servizio da svolgere	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione delle linee in relazione alle aree di competenza delle scuole con accorpamento fermate con riduzione del chilometraggio e delle fermate	01-04-2013	30-09-2013	01-04-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Mezzi scuolabus rottamati/venduti			n		2,000000				30,00	2,000000			100,00
Fermate accorpate			n		3,000000				35,00	3,000000			100,00
Riduzione chilometraggio annuo			km		1000,000000				35,00	1000,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA SILVIA				50,00
1	240	BIASISSI PILADE				100,00
1	495	CARLETTI FABRIZIO				100,00
1	1468	MICHIELIN FRANCESCO				100,00
1	2230	UMANA BRUNO				100,00
1	2440	ZANATTA RENATO				100,00
1	7068	CARLETTI CORRADO				100,00
1	263	Bizzotto Roberto				100,00
1	833	DI MICHELE VALERIA				70,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	31 del 2013	TRIBUTI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Tiziano Filippi / Con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stata prevista un'attività di recupero di € 1.000.000 dopo aver operato una riorganizzazione e potenziamento dell'ufficio tributi. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione progetto di potenziamento ufficio tributi mediante mobilita' intersettoriale	01-01-2013	31-01-2013	01-01-2013	09-01-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X
Realizzato	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Assegnazione personale indicato nel progetto di potenziamento	01-01-2013	31-01-2013	04-02-2013	04-02-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X
Realizzato		X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Avvio fase di formazione, recupero con report periodico	01-02-2013	31-12-2013	04-02-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Impiegati per potenziamento ufficio			n		5,000000				60,00	5,000000			100,00
Report mensili sui recuperi d'imposta			n		11,000000				20,00	11,000000			100,00
Imposta accertata			Euro		1000000,000000				20,00	1000000,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1800	POLONIATO FRANCESCO				100,00
1	75	ALTIN ELISABETTA				100,00
1	1009	FILIPPI TIZIANO				80,00
1	855	ESPOSITO GENNARO				100,00
1	1389	MARTINAZZO LUCA				100,00
1	199	BERGAMO LARA				100,00
1	1362	MARCOLIN MORENA				100,00
1	2447	ZANDONA' ALESSANDRO				100,00
1	133	Barbato Marta				100,00
1	2046	SOLDERA THOMAS				65,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	52 del 2013	RAG-PIANIFICAZIONE SPESE INVESTIMENTO: MIGLIORE UTILIZZO SPAZI PATTO STABILITA'

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Katia Pellizzari / - Individuazione della capacità di spesa iniziale di C/Capitale; / - Predisposizione di un sistema di comunicazione mensile a Giunta e Settore Lavori Pubblici delle capacità di spesa dell’Ente aggiornata a seguito delle sopravvenute variazioni in corso d’anno a seguito di adeguamenti normativi e di fatti attinenti alla gestione di Bilancio; / - Individuazione delle possibilità di incremento degli spazi finanziari a disposizione a seguito delle diverse modalità di Patto Regionale e con le opportunità previste dal decreto sblocco pagamenti D.l. 35/2013 o altro. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione della capacità di pagamento iniziale e predisposizione di un sistema di comunicazione mensile alla Giunta e al Settore lavori pubblici	01-01-2013	28-02-2013	01-01-2013	31-01-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X
Realizzato	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della variazione dell'ammontare pagamenti per spese d'investimento a seguito dell'andamento delle Entrate e degli aggregati Patto.	01-01-2013	15-12-2013	01-01-2013	15-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Verifiche per sfruttamento possibilita' incremento spazi finanz.			n		4,000000				60,00	4,000000			100,00
Verifiche con LLPP coerenza programma pagamenti -obiettivi patto			n		8,000000				40,00	8,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	370	BOTTERO DARIO				50,00
1	1630	PELLIZZARI KATIA				50,00
1	1289	LESCA ELEONORA				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	53 del 2013	RAG-SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO CON ADEGUAMENTO PRINCIPI BIL.ARMONIZZATO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Tiziano Filippi / - Verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio in considerazione dei vincoli posti al bilancio 2013; / - Studio dell’impianto della nuova contabilità sul Bilancio dell’Ente; / - Graduale applicazione dei nuovi principi in vista dell’Entrata in vigore del nuovo bilancio armonizzato ed in relazione alla tempistica stabilita dai decreti ministeriali in uscita. / STATO DI ATTUAZIONEAL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione dei nuovi principi contabili e riflessi conseguenti sulla specificità del bilancio dell'ente	01-06-2013	30-09-2013	01-06-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Graduale applicazione dei nuovi principi in vista dell'entrata in vigore nel 2015 del nuovo bilancio armonizzato ed in relazione alla tempistica stabilita dai decreti ministeriali in uscita	01-06-2013	31-12-2013	01-06-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Richieste reports a uffici su andamento E-U rispetto previsioni b			n		2,000000				20,00	2,000000			100,00
Verifiche su permanere equilibrio di bilancio			n		6,000000				80,00	6,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1093	GALLINA LORETTA				40,00
1	1009	FILIPPI TIZIANO				20,00
1	370	BOTTERO DARIO				50,00
1	1630	PELLIZZARI KATIA				50,00
1	1289	LESCA ELEONORA				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	54 del 2013	RAG-ANALISI REDISUTI ATTIVI: VERIFICA CONSISTENZA E ANDAMENTO RISCOSSIONE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: rag. Loretta Gallina / Controllare i residui attivi sia nella loro reale consistenza, anche alla luce dell’applicazione della nuova contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, sia nell’andamento della loro riscossione. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della consistenza definitiva dei residui attivi al 31/12/2012	01-01-2013	30-04-2013	01-01-2013	30-04-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi della tempistica di riscossione dei ruoli Equitalia, con particolare attenzione ai proventi da sanzioni in materia di circolazione	01-01-2013	30-04-2013	01-01-2013	30-04-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Controllo dell'andamento di riscossione dei residui attivi, anche attraverso coinvolgimento degli uffici responsabili	01-05-2013	31-12-2013	01-05-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Capitoli di bilancio			n		50,000000				50,00	50,000000			100,00
Reports sulla riscossione dei residui			n		2,000000				20,00	2,000000			100,00
Anni oggetto di analisi tempi di riscoss. ruoli Equitalia sanz.am			n		10,000000				30,00	10,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	740	DE BORTOLI DANIELA				100,00
1	1093	GALLINA LORETTA				60,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	55 del 2013	RAG - RIORDINO POLIZZE ASSICURATIVE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Francesco Guolo / Riordino polizze assicurative per eventuale nuovo contratto di polizza / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi polizze	10-06-2013	12-06-2013	10-06-2013	12-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato						X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione documentazione gara (Nr. 2 capitolati -Nr. 7 prospetti allegati- Determina di procedura negoziata) e individuazione Compagnie assicurative da invitare	17-06-2013	28-06-2013	17-06-2013	28-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato						X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione Ditte aggiudicatarie	23-07-2013	23-07-2013	23-07-2013	23-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X
Realizzato							X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica requisiti delle Ditte ai fini aggiudicazione definitiva	25-07-2013	30-09-2013	25-07-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X
Realizzato							X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Polizze da esaminare			n		7,000000				15,00	7,000000			100,00
Documenti da predisporre per gara (provv.gara, lettera,..)			n		10,000000				65,00	10,000000			100,00
Compagnie assicurative da individuare per gara (n.minimo)			n		5,000000				20,00	5,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO FRANCESCO				55,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	56 del 2013	RAG-SIMULAZIONE VARIE AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Francesco Guolo / Effetti della riduzione dell'indebitamento a segutio entrate straordinarie / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi e simulazione estinzione anticipata di mutui in occasione dell'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione	02-05-2013	12-05-2013	02-05-2013	12-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X
Realizzato					X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi e simulazione estinzione anticipata di mutui a seguito dell'alienazione della Farmacia comunale Centrale	19-08-2013	24-08-2013	19-08-2013	24-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X
Realizzato								X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Mutui Cassa DD.PP. analizzati			n		166,000000				25,00	166,000000			100,00
Simulazione effettuate			n		6,000000				75,00	6,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO FRANCESCO				35,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	57 del 2013	RAG-RISPETTO DELLE SCADENZE FISCALI E AMMINISTRATIVE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Francesco Guolo / Rispetto dei termini per le dichiarazioni dei redditi e per la rendicontazione riferita ai rimborsi elettorali a seguito decesso dipendente in servizio. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Approfondimento normativo	01-01-2013	28-02-2013	01-01-2013	28-02-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X
Realizzato	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione su gestionali	01-01-2013	31-03-2013	01-01-2013	31-03-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X
Realizzato	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Invio dichiarazioni a contribuenti (CUD, Certificazioni fiscali) e preparazione schede per elezioni 2013	01-06-2013	30-09-2013	01-06-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Collaborazione con ufficio personale e Halley per Dichiarazione Annuale (mod.770)	01-06-2013	30-09-2013	01-06-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Rendicontazione per Prefettura spese elettorali	01-06-2013	31-08-2013	01-06-2013	31-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X
Realizzato						X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Rendicontazione su foglio excel dei vari tributi IRPEF, invio mensile F24 Agenzia Entrate e comunicazioni tesoreria	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Compilazioni/invio dichiarazioni fiscali come sostituto d'imposta			n		70,000000				50,00	70,000000			100,00
Rendicontazioni elettorale			n		1,000000				5,00	1,000000			100,00
Elaborazioni IRPEF mensili			n		12,000000				15,00	12,000000			100,00
Stesura/agg.to mensile brogliaccio per preparazione denunce annua			n		1,000000				15,00	1,000000			100,00
Predisposizione/invio denuncia mensile ad Agenzia Entrate			n		12,000000				10,00	12,000000			100,00
Comunicazioni al Tesoriere per predisporre il pagamento			n		12,000000				5,00	12,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO FRANCESCO				10,00
1	50	AIELLO IRIS				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	58 del 2013	ECON-ATTIVAZIONE ADSL C/O SC.PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO, IST.COMPR.

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100		LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	2		POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Antonio Cavallin / Razionalizzazione delle linee ADSL esistenti al fine di assicurare un collegamento dati presso tutte le scuole primarie, secondarie di primo grado e gli Istituti comprensivi di competenza statale. / STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013: / L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi dei costi sostenuti dall'Ente per le linee ADSL attive presso le scuole	01-01-2013	28-02-2013	01-01-2013	28-02-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X
Realizzato	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Individuazione delle linee ADSL da eliminare e definizione delle caratteristiche tecniche delle nuove linee	01-03-2013	30-09-2013	01-03-2013	30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Approvazione del progetto di razionalizzazione delle linee	01-09-2013	31-10-2013	01-09-2013	06-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X
Realizzato									X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Affidamento definitivo del servizio di trasmissione dati come definito nel progetto	01-11-2013	15-11-2013	01-11-2013	30-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X
Realizzato											X

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso		Valore		Prev.-Valore	%
Linee ADSL esaminate			n		10,000000				35,00	10,000000			100,00
Linee ADSL disdette			n		2,000000				15,00	2,000000			100,00
Offerte per fornitura servizio ADSL riservate alla P.A. esaminate			n		2,000000				50,00	2,000000			100,00
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	520	CAVALLIN ANTONIO
1	1542	NARDI MARIAVITTORIA
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO