COMUNE DI MONTEBELLUNA / Settore Governo e Gestione del Territorio

PIANO ESECUTIVO / DI GESTIONE

ANNO 2014

11 del 2014	AMBIENTE: DATABASE INFORMATICO AREE VERDI COMUNALI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	90		POLITICHE DEL VERDE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero / Redazione di files contenenti piante e dati sulle aree verdi comunali (parchi, aiuole, aree gioco).

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Raccolta dati anche attraverso informazioni da dipendenti del settore o ditte incaricate alla manutenzione	01-06-2014	15-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Disegno con la mappatura delle aree sul territorio comunale	10-06-2014	30-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Redazione di file per ogni singola area con i dati significativi che la riguardano (denominazione, goggle maps, note, superficie, alberature, arbusti, fiori, siepi, numero sfalci, numero diserbi, numero potature, irrigazione, giochi, ditte)	20-06-2014	31-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Controllo e aggiornamento dei dati	20-06-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Files dei disegni con la mappatura delle aree (formato dwg/dxf)			n		1,000000			20,00			1,000000
Files con i dati per ogni area (formato xls)			n		190,000000			80,00			190,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO TIZIANO				50,00
1	1742	PIVA PAOLO				25,00
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				50,00
1	1417	MAZZERO LODOVICO				50,00
1	678	DALLE MULE CLAUDIO				50,00
1	700	DANIEL BRUNO				50,00
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE				50,00
1	133	Barbato Marta				50,00
1	1569	NOAL ROBERTO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	12 del 2014	AMBIENTE: DATABASE INFORMATICO CIGLI STRADALI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	90		POLITICHE DEL VERDE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero / Redazione di files contenenti piante e dati sui cigli stradali oggetto di manutenzione del verde.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Raccota dati anche attraverso informazioni da dipendenti del settore o ditte incaricate alla manutenzione	01-06-2014	15-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Disegno con la mappatura dei cigli stradali sul territorio comunale	10-06-2014	30-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Redazione di file per ogni singolo ciglio con i dati significativi che lo riguardano (denominazione, google maps, note, lunghezza, larghezza, superficie, lati, alberature, arbusti, fior, siepi, numero sfalci, numero diserbi, numero potature, ditte)	20-06-2014	31-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Controllo e aggiornamento dei dati	20-06-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Files dei disegni con la mappatura delle aree (formato dwg/dxf)			n		1,000000			20,00			1,000000
Files con i dati per ogni area (formato xls)			n		200,000000			80,00			200,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO TIZIANO				50,00
1	1742	PIVA PAOLO				25,00
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				50,00
1	1417	MAZZERO LODOVICO				50,00
1	678	DALLE MULE CLAUDIO				50,00
1	700	DANIEL BRUNO				50,00
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE				50,00
1	133	Barbato Marta				50,00
1	1569	NOAL ROBERTO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	27 del 2014	AMM.VO LLPP:INFORMATIZZAZIONE GESTIONE AMM.VA OO.PP. E SUPPORTO AD ALTRI SERVIZI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan / Porre in essere quanto necessario per garantire l’avvio delle nuove modalità per la richiesta dei requisiti a comprova di quanto dichiarato dagli operatori economici in sede di gara nonché dei nuovi obblighi di pubblicazione degli appalti relativamente alla trasparenza e di tutte quelle attività ad esse connesse

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Avvio sistema AVCPASS (art.6bis D.Lgs 163/2006) in vigore dal 1 luglio 2014	29-08-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Pubblicazione degli appalti secondo quanto previsto dal Dlgs 33/2013 "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dalla normativa Anticorruzione L. 190/2012 art 1 comma 32 e trasmissione all'AVCP (ora A.N.AC)	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Pubblicazione sul sito del comune dei dati concernenti gli incarichi di collaborazione o consulenza secondo quanto previsto dall'art. 15 del Dlgs 33/2013	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Certificazioni fase preventiva gara: CUP, CIG (anche su richiesta di altri uffici)	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Certificazioni in fase conclusiva delle opere (Autorità: "certificato di esecuzione lavori" (quadro B) e "relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa")	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gestione schede informatizzate per AVCP (ora A.N.AC)	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Monitoraggio delle opere inserite nel programma Excel "TEMPISTICA"	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Gestione procedure di gara con relativa informatizzazione ad evasione delle richieste di supporto dei RUP e di altri uffici	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Avvio sistema AVCPASS in vigore dal 01/07/14 (si'=1;no=0)			0 o 1		1,000000			20,00			1,000000
Pubblicazione appalti (D.lgs.33/2013-L.190/2012)			%		100,000000			25,00			100,000000
Pubblicazioni sul sito incarichi consul/collab (d.lgs 33/2013)			%		100,000000			15,00			100,000000
Certificaz. fase preventiva gara: (CUP-CIG) anche per altri uffic			%		100,000000			5,00			100,000000
Certificazione in fase conclusiva delle opere			n		7,000000			5,00			7,000000
Gestione schede informatizzate per AVCP (ora A.N.A.C)			n		39,000000			15,00			39,000000
Opere monitorate inserite nel programma xls TEMPISTICA			n		12,000000			5,00			12,000000
Gestione procedura di gara e supporto richieste dei RUP			%		100,000000			10,00			100,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2463	ZAVARISE MARINA				60,00
1	890	FASAN LAURA				60,00
1	260	BIZZOTTO DANIELA				80,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	28 del 2014	AMM.VO LL.PP:RIORDINO ARCHIVIO OOPP E REALIZZO FASCICOLI INFORMATICI FABBRICATI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan / Riordino interno dei faldoni opere pubbliche di decenni scorsi per un miglioramento della consultazione e riduzione spazio – creazione di un “fascicolo informatico del fabbricato/impianto comunale” con attività di ricerca ed analisi e relazione sulla documentazione amministrativa (autorizzazioni , agibilità, certificazioni) presente nei faldoni di fabbricati/impianti comunali per verificarne la completezza e regolarità o eventuali carenze da regolarizzare

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Archivio di deposito oopp - riordino interno e, per i fabbricati, ricognizione dello stato di fatto conformità amministrativa (certificazioni, autorizzazioni, agibilità, collaudi) e archiviazione ottica	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Faldoni archivio di deposito di oo.pp. riordinati all'interno			n		200,000000			50,00			200,000000
Archiviazione ottica di fascicoli di fabbricati/impianti			n		10,000000			50,00			10,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2463	ZAVARISE MARINA				20,00
1	890	FASAN LAURA				20,00
1	260	BIZZOTTO DANIELA				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	29 del 2014	AMM.VO LL.PP: GESTIONE CONTRIBUTI OTTENUTI DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan / Gestione rapporti con Enti erogatori (Regione, Provincia, AVEPA……….) mediante il monitoraggio sullo stato della pratica rispetto alla tempistica di erogazione dell’Ente finanziatore nonché predisposizione ed invio del cartaceo per richieste di acconti al verificarsi dell’evento (es: approvazione progetto, pagamento SAL ecc…..) con predisposizione della rendicontazione a consuntivo per la richiesta del saldo.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'opera rispetto la tempistica stabilita dall'Ente finanziatore.	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione ed invio del cartaceo al fine della richiesta di acconti sul contributo concesso nonché rendicontazioni finali per richiesta saldo contributo delle opere oggetto di tale finanziamento	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Opere monitorate per tempisitca stabilita dall'Ente finanziatore			n		12,000000			30,00			12,000000
Richieste acconti contributo e rendicontazioni finali per saldo			n		5,000000			70,00			5,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2463	ZAVARISE MARINA				20,00
1	890	FASAN LAURA				20,00
1	260	BIZZOTTO DANIELA				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	30 del 2014	URBANISTICA: REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTAUZIONE: arch. Roberto Bonaventura

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione criteri per la perequazione	01-01-2014	03-04-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione criteri per la pianificazione commerciale negli elaborati previsti dalla L.R. 50/2012	01-01-2014	23-04-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione cartografia e schede con modifiche in adeguamento alle richieste accolte. Predisposizione apparato normativo (N.T.O. e PQMA). Predisposizione elaborati di P.I. previsti dalla L.R. 11/2004	01-01-2014	23-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione delibera di adozione e provvedimenti per la pubblicazione	23-06-2014	31-07-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Raccolta osservazioni pervenute	29-09-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Elaborati costituenti criteri di perequazione			n		1,000000			10,00			1,000000
Elaborati richiesti dalla L.R.11/2004 per piano interventi			n		46,000000			60,00			46,000000
Elaborati richiesti per l'adeguamento alla L.R. 50/2012			n		2,000000			10,00			2,000000
Provvedimenti predisposti ai sensi della L.R. 11/2004 art.18			n		3,000000			10,00			3,000000
Osservazioni raccolte e catalogate per controdeduzioni			n		70,000000			10,00			70,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2350	ZAMBON FULVIO				20,00
1	1677	PIERDONA' ORIETTA				100,00
1	1505	MONDIN GIULIO				100,00
1	1050	FRANCESCHI EDDI				100,00
1	2060	STEFANI LORENA				20,00
1	1030	FORNER DINO				20,00
1	196	BENVEGNU' SILVANA				100,00
1	7349	GOGGIA SILVIA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	31 del 2014	SUAP: RECEPIMENTO NORMATIVA L.R. 50/2012 NELLO STRUMENTO URBANISTICO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILI DELL'ATTAUZIONE: Dino Forner e Fulvio Zambon

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica attivita' produttive esistenti e coerenza classificazione strutture commerciali	01-01-2014	23-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione normativa relativa all'insediamento delle attivita' commerciali e destinazioni d'uso ammesse all'interno delle singole Z.T.O.	01-01-2014	23-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Attivita' prese in esame con valutazione			n		30,000000			50,00			30,000000
Articoli espressi con valutazioni in ordine alle attivita' commer			n		12,000000			50,00			12,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1423	MELLO SERENA				100,00
1	340	BORSATO MAURO				100,00
1	2350	ZAMBON FULVIO				80,00
1	1465	MICHELI PIERENRICO				100,00
1	1030	FORNER DINO				80,00
1	1362	MARCOLIN MORENA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	32 del 2014	EDILIZIA PRIVATA:RICOGNIZIONE APPARATO NORMATIVO DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	60		POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

Fasi (Indicatori temporali) / Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifiche di coerenza N.T.O. e del PQMA	24-06-2014	29-09-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifiche con nuova istruttoria delle pratiche presentate prima dell'adozione e non esaminate dalla commissione edilizia	24-06-2014	20-08-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Articoli valutati in sede di istruttoria delle pratiche edilizie			n		78,000000			60,00			78,000000
Pratiche riesaminate			n		34,000000			40,00			34,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	600	CHIMENTON CLELIA				100,00
1	1000	FERRONATO RENZO				100,00
1	685	DAMIAN CLAUDIA				100,00
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				100,00
1	2060	STEFANI LORENA				80,00
1	1500	MIOTTO LAURA				100,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	33 del 2014	VIABILITA' ED EDIFICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e piazze, segnaletica, parcheggi, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, reti di smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione, semafori, edifici scolastici, palestre, impianti sportivi, cimiteri ed uffici pubblici in genere.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione tecninca dell'intervento	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione intervento	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Determine emesse			n		140,000000			50,00			140,000000
Interventi effettuati			n		85,000000			50,00			85,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00
1	1742	PIVA PAOLO				10,00
1	660	DAL COL FABIO				20,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				35,00
1	1389	MARTINAZZO LUCA				35,00
1	212	BERLESE VANNI				10,00
1	2462	ZANNIN CRISTINA				20,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				30,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
1	1173	GENOVESE GABRIELE				20,00
1	1565	NETTO ANTONIO				20,00
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				20,00
1	1880	POZZOBON VIRGINIO				20,00
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				20,00
1	1975	ROTUNDO MARIO				20,00
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				20,00
1	2130	TESSER LUIGI				20,00
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				40,00
1	2260	VEDELAGO SILVANO				20,00
1	7002	AUGINO BENEDETTO				20,00
1	233	BIANCON FRANCO				20,00
1	7115	CAVALLIN MIRCO				20,00
1	1515	MORETTO DECIMO				20,00
1	557	CELOTTO GIULIO				20,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				30,00
1	829	DE PIERI LUCA				20,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	34 del 2014	MANUTENZIONI: COORDINAMENTO E GESTIONE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Coordinamento e gestione manutenzioni in economia diretta di apparati relativi alla viabilità e all'edilizia pubblica, con forniture ed acquisiti di materiali e interventi realizzati da personale operaio attraverso ordini di servizio.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione tecnica dell'intervento	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Acquisto materiali	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Realizzazione intervento	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Determine acquisto materiali			n		90,000000			25,00			90,000000
Ordini di servizio emessi			n		1050,000000			75,00			1050,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00
1	1742	PIVA PAOLO				10,00
1	660	DAL COL FABIO				20,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				35,00
1	1389	MARTINAZZO LUCA				35,00
1	212	BERLESE VANNI				10,00
1	2462	ZANNIN CRISTINA				20,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				30,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
1	1173	GENOVESE GABRIELE				80,00
1	1565	NETTO ANTONIO				70,00
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				70,00
1	1880	POZZOBON VIRGINIO				80,00
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				80,00
1	1975	ROTUNDO MARIO				80,00
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				70,00
1	2130	TESSER LUIGI				70,00
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				40,00
1	2260	VEDELAGO SILVANO				70,00
1	7002	AUGINO BENEDETTO				80,00
1	233	BIANCON FRANCO				80,00
1	7115	CAVALLIN MIRCO				20,00
1	1515	MORETTO DECIMO				80,00
1	557	CELOTTO GIULIO				70,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				30,00
1	829	DE PIERI LUCA				80,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	35 del 2014	VIABILITA': AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Aggiornamento del piano generale urbano del traffico come previsto dall'art.36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Espletamento gara per individuazione professionista esterno	01-01-2014	28-02-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Incontri con Amministrazione Comunale, professionista esterno per indirizzi relativi alla stesura della fase progettuale preliminare	01-03-2014	30-04-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Stesura proposta tecnica (progettazione esclusiva) e relativa adozione in Giunta Comunale	01-05-2014	23-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Istruttoria tecnico/amministrativa delle osservazioni e approvazione in Consiglio Comunale	24-06-2014	10-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Area del territorio comunale esaminata oggetto del PUT			n		18,000000			50,00			18,000000
Incontri con Amm.ne e soggetti interessati alla proposta tecnica			n		10,000000			50,00			10,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				25,00
1	1520	MORLIN MIRCO				40,00
1	1389	MARTINAZZO LUCA				20,00
1	2450	ZANELLA CHIARA				40,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
1	1565	NETTO ANTONIO				10,00
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				10,00
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				10,00
1	2130	TESSER LUIGI				10,00
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				20,00
1	2260	VEDELAGO SILVANO				10,00
1	557	CELOTTO GIULIO				10,00
1	2330	VOTTRE NICOLA				40,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	36 del 2014	SPORT: DEFINIZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / A fronte di una situazione degli impianti sportivi con alti costi di gestione e, visti i numeri sempre crescenti di utilizzo, è stata pianificata una ridistribuzione degli spazi rendendo di fatto gli impianti usufruibili da un numero più elevato di cittadini, in modo di favorire l'attività sportiva come momento di salute fisica e mentale. L'obiettivo mira all'adeguemento delle tariffe e al mantenimento della funzionalità degli stabili coinvolgeneo e responsabilizzando le persone che ne fanno uso.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Analisi della situazione esistente degli impianti sportivi del Comune di Montebelluna	01-01-2014	30-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Valutazione e condivisione delle varie soluzioni in termini di costi/ricavi e di gestione dell'impianto sportivo	01-01-2014	31-08-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Attuazione del nuovo piano tariffario	01-09-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Impianti oggetto di analisi			n		15,000000			45,00			15,000000
Appuntamenti per pianificazione-condivisione nuovo piano tariffe			n		4,000000			55,00			4,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				10,00
1	212	BERLESE VANNI				30,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	37 del 2014	SPORT: VALORIZZAZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Trasmettere i valori dello sport tramite la proposizione di manifestazioni che coinvolgono la popolazione e le società sportive presenti nel territorio, realizzando, attraverso lo sport, momenti forti di aggregazione e vita sociale.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Programmazione degli appuntamenti	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Coordinamento fra i vari uffici per la realizzazione degli eventi	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Definizione della logistica dei servizi a supporto e collaborazione nella realizzazione	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Appuntamenti/eventi esaminati			n		5,000000			50,00			5,000000
Riunioni con altri uffici per coordinamento eventi			n		10,000000			50,00			10,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1742	PIVA PAOLO				20,00
1	212	BERLESE VANNI				30,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	38 del 2014	PATRIMONIO: VERIFICHE INTERESSE CULTURALE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Verifiche interesse culturale di immobili comunali per operazioni immobiliari (alienazioni)

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Misurazioni, rilievi tecnici, documentazione fotografica, ricerche storiche	01-01-2014	31-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifiche catastali ed ipotecarie	01-01-2014	31-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Trasmissione on-line e cartacea della verifica d'interesse alla Sovraintendenza dei Beni Culturali	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Relazioni storiche			n		2,000000			30,00			2,000000
Relazioni morfologiche			n		2,000000			30,00			2,000000
Richieste verifica interesse culturale			n		2,000000			40,00			2,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	830	DE PIERI ILEANA				50,00
1	100	BALDO WALLJ				50,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				50,00
1	493	CARBONARI LUCA				5,00
1	2047	SOMMACAL FABIO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	39 del 2014	PATRIMONIO: VERIFICA CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Verifica canoni concessioni per attraversamenti ferroviari con eventuale voltura ad Alto Trevigiano Servizi per la tipologia attraversamento idrico o fognario.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Ricognizione e fascicolazione delle concessioni ferroviarie in essere	01-01-2014	31-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica volture ATS	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Concessioni per attraversamenti ferroviari da verificare			n		15,000000			70,00			15,000000
Posizioni da trasferire ad ATS			n		9,000000			30,00			9,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	830	DE PIERI ILEANA				50,00
1	100	BALDO WALLJ				50,00
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				50,00
1	493	CARBONARI LUCA				5,00
1	2047	SOMMACAL FABIO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	40 del 2014	CIMITERI: ATTUAZIONE PIANO CONCESSIONE AREE COMUNALI 2014

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bando d'asta pubblica di aree cimiteriali per costruzione tombe interrate.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Istruttoria procedimenti di verifica di interesse propedeutici ad aste di concessione	12-05-2014	31-07-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Istruttoria procedimenti d'ufficio di perizia di stima propedeutici al bando di concessione	04-06-2014	31-07-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Predisposizione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara	05-06-2014	31-07-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Verifiche di interesse avviate			n		12,000000			30,00			12,000000
Bandi d'asta pubblicati			n		1,000000			50,00			1,000000
Avvisi esiti di gara			n		1,000000			20,00			1,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	405	Brunello Lorena				50,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	41 del 2014	CIMITERI: SISTEMAZIONE E RECUPERO PRATICHE PREGRESSE

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Monitoraggio, verifica e sistemazione pratiche pregresse del servizio cimiteriale.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica concessioni scadute	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Ricerca aventi titolo e successive pubblicazioni e comunicazioni	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Regolarizzazioni delle concessioni pregresse	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Solleciti morosi	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Concessioni esaminate			n		250,000000			40,00			250,000000
Concessioni regolarizzate			n		70,000000			35,00			70,000000
Solleciti morosi			n		2,000000			25,00			2,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00
1	1389	MARTINAZZO LUCA				10,00
1	405	Brunello Lorena				50,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				50,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	42 del 2014	EDIFICI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PUBBLICI RILEVANTI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Migliorare la risposta all'azione sismica degli edifici strategici o socialmente rilevanti. In funzione delle caratteristiche strutturali di ciscun edificio, si può incrementarne la risposta all'azione sismica, sino ad adeguarne la struttura alla normativa antisismica vigente, con prestazioni similari ad edifici di nuova costruzione (scuola materna di Mercato Vecchio e scuola primaria di San Gaetano).

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Progettazione esecutiva dell'intervento di migliormaento/adeguamento	01-02-2014	30-04-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Intervento di miglioramento/adeguamento dell'edificio	10-06-2014	15-09-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Riunioni di coordinamento autorizzazioni enti preposti			n		5,000000			10,00			5,000000
Edifici migliorati/adeguati			n		2,000000			90,00			2,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				15,00
1	660	DAL COL FABIO				50,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
1	7115	CAVALLIN MIRCO				60,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO

OBIETTIVO:	43 del 2014	EDIFICI:MESSA A NORMA IMP. SPORTIVI IN BASE A NORMATIVA CONI/PREVENZIONE INCENDI

Dati
Tipo obiettivo			OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103		BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	80		POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto	0
Data inizio validità			Data fine validità
Peso		1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin / Messa a norma del Palazzetto dello sport "Legrenzi" e del Palazzetto dello sporto "Frassetto" in base a normativa CONI e di prevenzione incendi al fine di dare adeguata risposta alle strutture sportive in termini di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche per la pratica di discipline sportive e occasionalmente per manifestazioni di pubblico spettacolo. / Messa a norma dell'impianto sportivo di calcio di Busta in base alla normativa CONI e FGCI ai fini di ottenere un impianto per la pratica agonistica e non solo di esercizio, dovendo confluire in esso due associazioni calcistiche.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento/adeguamento	01-01-2014	26-08-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Intervento di miglioramento/adeguamento dell'edificio	01-06-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato

Indicatori di attività

Descrizione		Tipologia spesa/incasso	UM		Previsione	Punti		Peso	Valore		Prev.-Valore	%
Riunioni di coordinamento autorizzazioni enti preposti			n		7,000000			10,00			7,000000
Edifici migliorati/adeguati			n		3,000000			90,00			3,000000
	Peso totale:			100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				20,00
1	1742	PIVA PAOLO				10,00
1	660	DAL COL FABIO				10,00
1	1640	PELLIZZER ANGELO				20,00
1	212	BERLESE VANNI				20,00
1	2462	ZANNIN CRISTINA				60,00
1	493	CARBONARI LUCA				10,00
TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato		Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE

E	CO

U	RE

U	CO