Allegato A – parte 2

# PEG 2013

Stato di attuazione al 31 dicembre degli Obiettivi assegnati ai Dirigenti
Segretario Generale: Dott.Ivano Cescon	Settore: Servizi Generali di Staff

Sindaco: Marzio Favero(Pianificazione Strategica - Sicurezza)
Assessore: Adalberto Bordin (Personale, Servizi informativi, Controllo di gestione)

PEG 2013

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI – SERVIZI DI STAFF

OBIETTIVO n. 1
Titolo :	Predisposizione bozza del Codice di Comportamento Interno in attuazione del D.P.R. 62/2013
Azione 1	Predisposizione bozza e pubblicazione sul sito internet per eventuali interventi
Azione 2	Stesura del codice per l’approvazione da parte dell’organo competente

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura realizzata / al 31/12/2013
Azione 1	Tempo di realizzazione	50%	18.12.2013	30/12/2013 invece che 18/12/2013
Azione 2	Tempo di realizzazione	50%	31.12.2013	Entro 31/12/2013

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / La bozza del codice di comportamento è stata predisposta e pubblicata sul sito internet del Comune così come stabilito dal procedimento di approvazione che prevedeva, appunto, l’eventuale intervento di stakeholder identificati nelle associazioni dei consumatori, nelle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, nonchè tutti in tutti quei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione. / Lo scostamento è dovuto al fatto che ci si è dedicati alla stesura nel periodo natalizio, quanto il carico lavorativo per riunioni e predisposizione di atti è inferiore rispetto alle settimane precedenti il Natale. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

OBIETTIVO n. 2
Titolo :	Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2013-2015
Azione 1	Delegazioni trattanti di discussione sull’ipotesi di accordo
Azione 2	Sottoscrizione atto definitivo

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2012	Misura realizzata al 31/12/2013
Azione 1	N.ro incontri	40%	3	5
Azione 2	Tempo di realizzazione	60%	31.10.2013	10.10.2013

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / Prima dell’approvazione della preintesa, avvenuta il 14.6.2013, si sono tenuti 5 delegazioni trattanti in cui si sono discussi i vari istituti contenuti nel c.c.d.i. 2013-2015 al fine di pervenire ad un testo condiviso. La sottoscrizione definitiva è avvenuta il 10.10.2013 a seguito di autorizzazione da parte dell’organo di governo e di certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%

Dirigente: dr.ssa Maria Rosa Franceschini	Settore: Servizi Generali di Staff

Sindaco: Marzio Favero(Pianificazione Strategica)
Assessore: Adalberto Bordin (Personale, Servizi informativi, Controllo di gestione)

PEG 2013

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI – SERVIZI DI STAFF

OBIETTIVO n. 1
Titolo :	Riorganizzazione dei Servizi Demografici ed Incontracomune con nuova articolazione dell’orario di lavoro, allo scopo di garantire i servizi e gli orari di apertura al pubblico ai livelli dell’anno precedente pur con diminuzione di personale per varie motivazioni.
Azione 1	Incontri con personale dei servizi per approfondimenti ed avvio riorganizzazione

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura realizzata al 31/12/2013
Azione 1	N. incontri	30%	4	4
	Ore di apertura al pubblico e n.ro servizi erogati	70%	Invarianza rispetto al 2012 (dall’1.3.2013)	35% per ore / 31,5% per servizi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / Sono stati effettuati almeno quattro incontri di cui due con il personale del servizio e due con la Responsabile dr.ssa De Faveri. / Le ore di apertura al pubblico sono rimaste invariate. / Per quanto riguarda i servizi si elencano di seguito quelli che non hanno subito variazioni: -anagrafe –stato civile – elettorale – pubblica sicurezza – ufficio relazioni con il pubblico – camera di commercio – passaggi proprietà autoveicoli –accettazioni documenti per conto del protocollo (8); / mentre il servizio contratti energia elettrica per conto dell’Enel e il rilascio contrassegno invalidi sono stati “dismessi” in corso d’anno, il primo ad organismo esterno al Comune, il secondo alla Polizia Locale (-2); in corso d’anno, però, è stato attivato un nuovo servizio in convenzione con l’ULS 8: il ricevimento delle dichiarazioni volontarie di donazione organi e tessuti da parte di cittadini (+1) / L’obiettivo è stato realizzato al 96,5%.

OBIETTIVO n. 2
Titolo :	Nuova procedura di pubblicazione sul sito internet del Comune relativamente a: news, calendario mensile eventi, social network
Azione 1	Approfondimento problematiche con servizi Incontracomune e SIT ed avvio nuova procedura gestita dal SIT

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura attesa al 31/12/2013
Azione 1	N.ro incontri	50%	4	4
	Tempo di realizzazione	50%	Entro il 28.2.2013	Entro il 28.2.2013

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / A seguito degli approfondimenti avvenuti con il personale del servizio informatico, gli eventi, le news e le comunicazioni all’interno dei social network vengono gestiti direttamente dal S.I.C. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

Dirigente: Dott.ssa Fiorella Lissandron Settore: Economia e Welfare

Assessori: Bordin Adalberto (Bilancio)
        Boscaro Alda (Cultura e Istruzione)
        Martignano Adriano (Politiche Giovanili - Politiche del Lavoro: Turismo)
        Severin Elzo (Sanità, Sociale, Politiche familiari)

PEG 2013

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMIA E WELFARE

OBIETTIVO n. 1
Titolo :	Predisposizione necessarie iniziative di formazione dei dipendenti del proprio settore in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole di contabilità
Azione 1	Individuazione corsi utili allo scopo
Azione 2	Programmazione per i dipendenti del proprio settore, in particolare del servizio finanziario, a corsi di formazione.

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura realizzata al 31/12/2013
Azione 1	Tempo di realizzazione	10%	30/06/2013	Entro il 30/06/2013
Azione	N.ro giornate di formazione autorizzate	90%	20	>20

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / Azione 1: Individuati i corsi entro il primo semestre 2013: corso “Nuova contabilità pubblica” organizzato dalla Federazione Comuni del Camposampierese in quattro giornate (7 giugno, 17 settembre, 8 ottobre e 22 ottobre) e corso ”L’armonizzazione contabile” organizzato dal Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana per il giorno 28 giugno 2013” / Azione 2: Le giornate di formazione autorizzate sono state più di venti:al corso di quattro giornate hanno partecipato mediamente sette persone del settore, inclusa la Dirigente, al corso “L’armonizzazione contabilità” hanno partecipato tre persone inclusa la Dirigente. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

OBIETTIVO n. 2
Titolo :	Garantire mantenimento dei servizi, in particolare educativi, sociali e culturali, al livello dell’anno precedente nonostante la riduzione delle risorse, senza che ne diminuisca la qualità
Azione 1	Coordinamento dei servizi allo scopo di mantenere orari e tipologia di servizi.

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura realizzata al 31/12/2013
Azione 1	N.ro ore apertura al pubblico	40%	Invarianza rispetto al 2012	Invarianza rispetto al 2012
	N.ro servizi erogati al pubblico	60%	Invarianza rispetto al 2012	Invarianza rispetto al 2012

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / Azione 1: Si conferma che per il 2013 il numero dei servizi e le ore di apertura al pubblico sono rimaste invariate rispetto al 2012. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

Dirigente: Arch. Roberto Bonaventura	Settore: Governo e Gestione del Territorio

Sindaco: Marzio Favero (Quartieri, Sport, Urbanistica)
Assessori: Renato Rebellato (LL.PP e Mobilità sostenibile)
        Elzo Severin (Ambiente e Protezione Civile)
        Adriano Martignago (Politiche del Lavoro: Agricoltura, Attività produttive, Commercio)

PEG 2013

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVO n. 1
Titolo :	Adeguamento sismico della scuola elementare “Marconi”
Azione 1	Indizione gara per l’affidamento dei lavori
Azione 2	Aggiudicazione lavori alla ditta vincitrice
Azione3	Termine dei lavori

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura realizzata al 31/12/2013
Azione 1	Tempo di realizzazione	30%	Entro 30.06.2013	26.04.2013
Azione 2	Tempo di realizzazione	30%	Entro 31.07.2013	14.05.2013
Azione 3	Tempo di realizzazione	40%	Entro 31.12.2013	20.11.2013

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / Azione 1) Con determinazione dirigenziale n. 412 del 26.04.2013 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 co.7 del Dlgs 163/2006 per l’affidamento di questi lavori ed è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta Alban Costruzioni sas di Alban Gianni e Moreno di Montebelluna (TV) capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo con la ditta B.M.C. SRL di Bortoletto Metal Construction srl mandante, con sede a Scorzè (VE) per un importo contrattuale di € 180.961,60= oneri per la sicurezza di € 9.000,00= inclusi / Azione 2) L’aggiudicazione è avvenuta con determinazione n. 456 del 14/05/2013; / Azione 3) La fine lavori è avvenuta in data 20/11/2013. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%

## OBIETTIVO n. 2
Titolo :	Piano di interventi per l’eliminazione o riduzione dei pericoli connessi con la valutazione dei rischi su edifici di proprietà comunale (D. Lgs. n. 81/2008 e successivo D. Lgs. n. 106/2009), in particolare scuole e impianti sportivi
Azione 1	Individuazione scuole e palestre
Azione 2	Interventi in economia e/o appalti affidati e relativi a: uscite e scale di sicurezza, impianti antincendio, impianti elettrici, sostituzione vetri.

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2013	Misura realizzata al 31/12/2013
Azione 1	Tempo di realizzazione	20%	31.03.2013	31.03.2013
Azione 2	Numero di interventi	80%	7	8

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: / Azione 1) In relazione alle Valutazione dei Rischi condotte ai sensi del D.Lgs 81/08 sono stati individuati interventi riguardanti i seguenti edifici: / 1) scuola primaria “F. Baracca” di Biadene, / 2) scuola primaria “A. Manzoni” di Pederiva, / 3) scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII°” del centro, / 4) asilo nido “Pio X°” del centro, / 5) scuola infanzia “Aquilone” di San’Andrea; / 6) scuola “G.Pascoli” di Contea / 7) palestre “ Omar Frassetto”, “Marconi” e “Guarda Bassa / 8) edifici: Loggia dei Grani, scuola elementare di Caonada, scuola media di Biadene, Magazzini comunali. / Azione 2) / A- -in conseguenza di tale previsione è stato avviato un progetto relativo a “lavori di eliminazione o riduzione pericoli connessi con valutazione rischi edifici di proprietà comunale – Dlgs 81/08 e successivo Dlgs 106/09”, che ha riguardato le seguenti scuole: scuola primaria “F. Baracca” di Biadene, scuola primaria “A. Manzoni” di Pederiva, scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII°” del centro, asilo nido “Pio X°” del centro, scuola infanzia “Aquilone” di San’Andrea; per un importo complessivo di € 190.000,00; / per tali lavori con determinazione n. 557 del 10.06.2013 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 co.7 del Dlgs 163/06 per l’affidamento dei lavori in questione ed è risultata aggiudicataria la ditta Pizzolato Johnny Costruzioni Generali per un importo contrattuale di € 139.195,41= oneri per la sicurezza di € 6.541,50= inclusi; / I lavori sono terminati in data 18/12/2013; / B - Riguardo la scuola “G.Pascoli” di Contea sono stati eseguiti interventi di installazione di pellicole di sicurezza sui vetri dell’ingresso principale, i lavori sono stati affidati in economia giusta determinazione n. 1126 del 18/12/2013, e realizzati nel mese di dicembre, nel corso delle vacanze natalizie. / C - Riguardo le palestre “Omar Frassetto”, “Marconi” e “Guarda Bassa”, sono stati eseguiti interventi di adeguamento della illuminazione di emergenza, i lavori sono stati affidati in economia giusta determinazione n. 923 del 17/10/2013, e realizzati nel corso del mese di novembre. / D - Riguardo la Loggia dei Grani, scuola elementare di Caonada, scuola media di Biadene, Magazzini comunali, sono stati eseguiti interventi di adeguamento di porte tagliafuoco ed impianti idrici antincendio (gruppo pompe-vasconi), compresa la compilazione dei dati delle verifiche nel registro di controllo antincendio richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco e presente su ogni edificio, i lavori sono stati affidati in economia giusta determinazione n. 479 del 24/05/2013, e realizzati nel corso dei mesi di giugno e luglio. / L’obiettivo è stato realizzato al 100%.